## 项目概览
项目信息 | 内容
项目名称 | 通用小模型平台
整体周期 | 2026年9月 - 2026年12月（V1.0投产），2027年起进入迭代
阶段一 | 现状全梳理与方案敲定（2026.09.01 - 2026.09.30）
阶段二 | 全套项目文档输出（2026.10.01 - 2026.10.31）
阶段三 | 开发、平台落地与联调（2026.11.01 - 2026.12.10）
阶段四 | V1.0投产、测试与优化（2026.12.11 - 2026.12.31）
阶段五 | 常态化迭代与场景拓展（2027年起）

## 人员安排与职责
分组 | 角色 | 成员 | 主要职责
技术总支持组 | 技术总支持 | 王曦东 | 负责平台整体技术架构的设计评审，核心技术的选型；组织攻关技术难题，负责技术预研，评估新引入的技术；对开发团队进行技术培训与指导，提升整体研发效能
项目经理组 | 项目经理 | 邓红涛 | 跟进项目整体进度，协调跨部门资源，主持周会，解决阻塞问题； 技术架构方案决策、对外汇报；
项目架构组 | 总架构 | 袁毅堂 | 参与技术架构方案决策、项目总体架构支持； 把控平台整体设计方向，制定产品路线图，把控需求边界。
产品与设计组（需求与设计） | 产品经理 / 设计 | 邓红涛、袁毅堂 | 负责通用小模型平台核心功能的业务逻辑设计，输出PRD（产品需求文档）； 寻找若干目标用户采集真实痛点和需求，规划平台设计方向。
| 产品经理 / 设计 | 沈钰琳、李伟华 | 负责平台UI设计（原型图）、用户交互体验设计，撰写产品说明书、存量功能梳理报告。
开发与运维组（平台建设） | 架构与前后端开发 | 袁毅堂、胡智恒、邓红涛、程润铎、沈钰琳 | 技术框架设计，网关统一接口实现，API接口，业务模块开发； 核心业务逻辑开发（模型管理、小模型训练、数据管理微服务等）；信创国产化改造； 负责平台前端页面开发、组件封装、前后端联调。
| 服务器与基础设施 | 李伟华 | 负责消息队列（MQ）、Docker容器化部署、资源隔离等
测试与运营组（质量与推广） | 测试负责人 | 李伟华 | 制定测试计划，编写测试用例，执行功能测试、接口测试、性能压测，跟踪BUG修复。
| 协助测试与运营 | 邓红涛、沈钰琳 | 参与UAT（用户验收测试），收集科技岗人员试用反馈，评估平台业务适用性。

## 时间计划
阶段 | 时间范围 | 周期/周次 | 具体工作安排 | 目标
阶段一：现状全梳理与需求调研 | 2026.09.14 - 2026.09.30 | 第1周 （9.14-9.18） | 成立通用小模型平台项目组，确定项目目标、范围、人员分工与时间安排； 讨论项目可行性与未来方向，完成项目立项与任务交底，组内进行交流项目计划。 | 完成调研，评估现有平台的功能，初步组织项目实施计划，撰写相关文档
|  | 第2周 （9.20-9.30） | 根据调研结果制定技术方案，确定平台架构、功能模块划分及关键技术选型； 对比评估开源算法平台、Cube Studio开源平台以及建设的通用小模型平台； 评估目前初建平台现有功能，总结开源算法平台的功能，以及二次开发的Cube Studio开源平台的功能，进一步调研项目需求与蓝图，着手撰写详细的《存量功能梳理报告》，《存量功能梳理报告》包括开源算法平台与二次开发的Cube Studio开源平台的功能。
阶段二：全套项目文档输出 | 2026.10.08 - 2026.10.23 | 第1-2周 （10.08-10.16） | 开展前端原型设计，讨论项目V1.0版本功能与设计方向，同步撰写、修改和优化补充《存量功能梳理报告》、《产品说明书》等文档，《产品说明书》主要包括通用小模型平台的业务需求功能，明确功能边界与用户需求； 制定技术方案，确定平台架构、功能模块划分以及关键技术选型，形成《技术架构说明书》； 搭建开发环境、测试环境等；讨论文档修改与优化补充，补充平台建设方向与功能 | 完成产品设计、技术确定及全套项目文档，开发、生产环境配置，开发初步进行
|  | 第3周 （10.19-10.23） | 组织业务方参与需求汇总，锁定V1.0需求范围，完成输出《存量功能梳理报告》、《产品说明书》、《技术架构说明书》等文档； 初步完成服务器、测试环境、生产环境的建设，熟悉Docker资源隔离部署流程；确认前后端技术栈，全员进入开发状态，开始开发通用小模型平台。
阶段三：开发、平台试用与联调 | 2026.10.26 - 2026.12.11 | 第1周 （10.26-10.31） | 熟悉现有通用小模型平台目前的底座技术架构，投入到信创国产化改造；前端——搭建相关路由、公共组件； 后端——网关统一接口实现、鉴权、消息队列接入，对部分功能模块进行开发；《运维手册》跟随平台开发进行持续编写与迭代。 | 完成代码开发、前后端联调、自测及提测，开发完成，版本提测
|  | 第2周 （11.02-11.06） | 前端——完成核心页面UI切图与交互开发； 后端——完成模型管理、模型训练与推理环境管理、数据管理、任务调度等核心微服务开发； 实现一部分业务功能的实现、以及容器化部署测试，这一阶段完成国产化改造。
|  | 第3-5周 （11.09-11.27） | 前端——继续增加一些增强用户体验的页面交互功能开发，后端——逐步实现各个其他小功能的开发工作，提升整体平台的性能； 在UAT环境部署测试，开始准备相关案例在测试环境进行功能测试。
|  | 第6-7周 （11.30-12.11） | 全员进入联调阶段，解决接口不一致问题，对于发现的新问题进行修复和功能补充；开发人员执行冒烟测试，修复基础BUG，准备提测； 逐步整理平台整体的功能内容和用户操作指导步骤，开始撰写《用户使用手册》。
阶段四：V1.0投产、测试与优化 | 2026.12.14 - 2027.01.08 | 第1周 （12.14-12.18） | 执行系统功能测试、性能压测、安全测试；组织全员进行交叉试用，解决各种平台功能与性能问题；编写、修改并完成《用户使用手册》，完成《运维手册》的最终校验。 | 完成全面测试、BUG修复、性能优化，V1.0年前正式投产
|  | 第2周 （12.21-01.08） | 开发组集中修复BUG，针对资源隔离和并发性能进行调优；执行回归测试，确保修复未引入新问题；完成投产报备，生产环境部署；全员联调测试，灰度发布，正式上线V1.0
阶段五：常态化迭代与场景拓展 | 2027年起 | 2027 Q1 （1月-3月） | 收集V1.0使用反馈，修复遗留缺陷，优化交互体验，制定Q1迭代计划，扩展相关功能与性能提升；接入智算平台，实现两个平台的通路。 | 根据用户反馈，按季度迭代，实现平台能力提升，27年完成平台最终验收
|  | 2027 Q2 （4月-6月） | 引入更多算法框架支持，优化模型训练性能，提升网关吞吐量等；增加特征模板管理模块等。
|  | 2027 Q3 （7月-9月） | 对接更多业务线（如风控、营销），丰富模板等
|  | 2027 Q4 （10月-12月） | 引入自动化调参、模型监控预警，实现平台全面智能化，最终完成项目验收