通用小模型平台 · 三大整改方向决策分析

文档性质：产品决策分析（供领导拍板），非技术设计文档
编写日期：2026-09-24
输入：docs/项目模块/集群组件盘点与精简方案.md（2026-09-24 实测）、项目隔离-{设计方案,实施计划}.md（2026-08-11）、docs/codebase-audit-and-refactoring-plan.md（2026-08-14）、代码与部署清单核对 + 行内集群实测（kubectl / lsblk，2026-09-24）
结论依据：全部标注到 文件:行号 或实测命令，见文末「证据索引」

本目录内容（docs/轻量化平台整改/）：

| 文件 | 是什么 |
| --- | --- |
| 决策分析.md | 本文——技术/决策视角：先做什么、为什么、要拍什么板 |
| 项目隔离-设计方案.md | 诉求一的方案设计（2026-08-11，未实施） |
| 项目隔离-实施计划.md | 诉求一的 12 任务实施清单（2026-08-11，未实施） |
| 产品交付物/ | 产品视角的交付物：PRD、需求池、路线图与成功指标、PRD 空白模板（含一份「产品经理产出物地图」入门说明） |

一、结论先行

我们要把 Cube Studio 从「一站式 MLOps 大平台」收敛成通用小模型平台——只做小模型、不做大模型；一期交付 5 个功能（登录注册 / 用户管理 / Jupyter / 推理服务 / 取数存数），其余排后续版本届时恢复。

平台定位一句话：把行内既有的 YARN 算力与 HDFS 数仓接进来，给算法同事一个统一入口——不是&quot;再建一个 MLOps&quot;。
项目周期 2026.09 - 2026.12（V1.0 投产），2027 起迭代。与官方计划的对齐见第九章。

你说的三件事，不是同一层的问题，所以不能并列推进：

| # | 诉求 | 它实际是什么问题 | 不做的后果 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔离按项目而非按用户 | 产品正确性问题 | 协作模式不成立；配额/审计/归档无处挂 | P1（但有时间窗） |
| 2 | NFS 单点迁到 MinIO | 可用性与数据风险问题 | 盘满或 master1 挂 → 全平台停；无备份 → 数据不可恢复 | P0 |
| 3 | 拆成多 pod 独立迭代 | 交付效率问题 | 改一行要重建镜像、重启 4 个 deployment | P2（有一处低成本切入点） |

给领导的三句话：

1. 存储要修，答案比"迁到 MinIO"更具体：MinIO 自己就得先改成分布式。 MinIO 现在跑在一块单点盘上——它的 PV 是 hostPath: /data/k8s/kubeflow/minio（install/kubernetes/argo/minio-pv-pvc-hostpath.yaml:13-14）。不先改分布式，把数据搬进它就只是换个地方放，单点一点没少。 完整答案是「分布式 MinIO（6 节点纠删码）+ JuiceFS 补 POSIX 层」——Jupyter 工作区是文件系统语义，对象存储装不下。两套清单仓库里都现成，只是从未部署；卡点是节点标签 / StorageClass / CSI 这些前置没做（见 4.4）。

2. 隔离改造现在做最便宜，以后做最贵。 现在的物理隔离是 subPath={username}（py_k8s.py:916-917），同一用户在任意项目看到的都是同一个 /mnt/{username}。好消息是当前开发环境没有真实用户数据——DB 里 run 表 0 条，notebook 6 个、dataset 5 个都是测试数据。改动只有 14 个文件、每个文件 1-5 行，在本环境改零迁移成本。

✅ 已确认（2026-09-24）：行内环境没有存量数据在跑。 所以隔离改造确实是零迁移成本——抓紧这个窗口，别等有数据了再做。

1. "拆成多个 pod"有 80% 的收益可以用 20% 的成本拿到，但那个 20% 不是你想的那件事。 现在瓶颈不是&quot;后端是一个 pod&quot;——它已经是 4 个 deployment 了。瓶颈是这 4 个 deployment 用同一个镜像、同一份 ConfigMap、同一次全量加载。先做「角色化加载 + 把数据库迁移从 web 启动流程里搬走」，就能立刻让重启变快；真正拆成微服务是后面的事，不建议现在做。

建议节奏（三阶段，总量约 3-4 个月，团队现有人力）：

| 阶段 | 时间 | 做什么 | 为什么这个顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 · 止血 | 1-2 月 | 分布式 MinIO + JuiceFS + 持久化 Redis | 唯一会丢数据的事；存储底座定下来，后面才谈得上迁数据 |
| 二 · 正确性与瘦身 | 2-3 月 | 项目级隔离 + 隐藏不交付模块（含低代码/编排类）+ 拆分 L1.5 | 隔离要赶在真实数据进来之前；先收窄范围再拆，避免拆完再改一遍 |
| 三 · 交付效率 | 2-3 月 | 拆分 L1 / L2 | 视阶段一、二的真实效果再定；L3 暂缓 |

二、背景：轻量化平台意味着什么

定位：不做全功能 MLOps，只做 6 个功能的轻量底座。KPI 是「功能少、体量小、单人可维护」，不是「能力全」。

现状体量（本次核对）：

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 Python | 42,163 行 / 172 文件 | 最大单文件 baseApi.py 2,324 行 |
| view 模块 | 39 个 | 其中 14 个对应本期不交付的功能（隐藏可恢复，非退役） |
| model 模块 | 24 个 |  |
| 后端 Deployment | 4 个（+1 前端） | 同一镜像，靠 command 分叉角色 |
| 集群 | 3 master + 2 worker（开发环境无 GPU；GPU 后续在行内申请） | 平台自身不承担训练算力——训练走行内既有 YARN 集群，与 K8s GPU 无关 |
| 实际在跑 | 约 40 个 pod / 8 个 namespace | ⚠️ pipeline/automl/aihub/logging/EFK 未部署只说明本环境没部署，不能推出"不需要" |
| 镜像资产 | 离线包 48 个 tar；节点上可用的业务镜像只有 notebook:jupyter-kylin-hdfs | 🔴 上游任务模板依赖商用镜像，拿不到 → 模板是空的。中间件服务的 6 个 UI 镜像也全缺。⚠️ 但取数存数是自研实现，不受影响（已行内验证）。→ 一期范围已据此收窄为 Jupyter + 推理服务 + 取数存数，中间件服务排下一期 |
| 数据库 | MySQL 使用行内托管的 TDMysql 服务（申请使用） | ✅ 不由我们维护——备份与高可用由行内 DBA 负责，不是本项目风险项，也不占本期工作量 |

当前 5 节点环境是开发/测试环境。 所以&quot;某模块没部署&quot;&quot;run 表 0 条&quot;&quot;无 GPU&quot;&quot;没有 HDFS&quot;这些现象
一律不能作为需求判断依据——它们只反映&quot;这个环境部署了什么、跑过什么&quot;。

三个已确认的反例：

本期范围取舍的依据是"分期交付的节奏"，不是使用量。 详见 产品交付物/PRD-通用小模型平台.md 第 1 章。

轻量化平台的三个前提条件，正好对应你的三条诉求：

轻量化模型平台

├── 前提一：本期范围收窄      ← 14 个模块隐藏可恢复（非退役），本文不重复

├── 前提二：数据面正确        ← 诉求一（隔离）+ 诉求二（存储）  ★ 本文重点

└── 前提三：交付面解耦        ← 诉求三（拆分）                  ★ 本文重点

功能面「本期不交付什么」已有一份实测盘点，列出 14 个模块：view_nni / view_etl_pipeline* / view_metadata* / view_chat / view_train_model / view_aihub / view_sqllab / view_docker / view_announcement / view_hdfs / view_workflow / view_runhistory / view_total_resource / view_dimension。

⚠️ 但那份盘点的"可下线"结论是基于开发环境的使用量得出的（见本报告第 2 章的方法论警示）。按产品决策，本期应改为「隐藏、可一键恢复」——不要清理 `myapp/cli.py` 的 seed，不要删代码和部署清单。这些是暂缓，后续版本要恢复。细节见 产品交付物/PRD-通用小模型平台.md 第 3.2 / 5.2 节。

三、诉求一：隔离从「按用户」改为「按项目」

3.1 现状：确实是按用户，而且三层都错了

第一层：物理隔离（卷）——按用户

# myapp/utils/py/py_k8s.py:916-917

"mountPath": os.path.join(mount, username),   # /mnt/{username}

"subPath": username                           # {username}

所有项目共用一个 PVC kubeflow-user-workspace，而每个 namespace 的 PV 都指向同一个 hostPath /data/k8s/kubeflow/pipeline/workspace（py_k8s.py:2359-2360，config.py:777）。隔离完全靠 subPath。

后果：同一用户在项目 A 和项目 B 里，挂载的是同一个目录，文件完全互通；反过来，项目内两个成员看不到彼此的文件，无法协作。

第二层：列表可见性——一半项目级、一半用户级，不一致

| 视图 | 过滤口径 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| Pipeline | ✅ 项目成员 | view_pipeline.py:62-75 |
| Service / InferenceService | ✅ 项目成员 | view_serving.py:37-46、view_inferenceserving.py:112-119 |
| NNI / ETL_Pipeline / Training_Model | ✅ 项目成员 | view_nni.py:50-64 等 |
| Notebook | ❌ 按创建人 | view_notebook.py:45-51 |
| Docker | ❌ 按创建人 | view_docker.py:38-44 |
| Job_Template | ❌ 全局（项目过滤被注释） | view_job_template.py:44-52 |

注意 Notebook 本身有 `project_id` 字段（model_notebook.py:30），却按 created_by_fk == g.user.id 过滤——不是模型缺字段，是查询写错了。

第三层：命名空间——默认全局共享

Project.namespace 支持从 expand['namespace'] 读每个项目的命名空间，但默认回落到全局常量 jupyter/pipeline/service/automl（model_team.py:76-94，config.py:719-729）。也就是说开箱即用状态下，所有项目挤在同一个命名空间里。

3.2 为什么这是产品问题，不只是技术问题

| 受影响的产品能力 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 团队协作（项目内共享数据/模型） | ❌ 做不到，只能各存各的 |
| 项目维度的资源配额 | ❌ 字段存在但不生效：Project_User.quota（model_team.py:229）只在 view_team.py:328-356 做格式校验，无运行时强制 |
| 项目维度的审计与归档 | ❌ 做不到，只能按用户清理 |
| 项目维度的成本核算 | ❌ 无挂载点 |
| 前端项目切换 | ❌ React 前端没有项目切换器/项目页，项目只能在后端 FAB 管理页维护（前端仅 PipelineList.tsx 显示了一个 project 列） |

一句话：现在产品里"项目"是个装饰性概念——DB 有表、有 project_id 字段、有成员关系，但没有任何一条业务规则真正以项目为单位生效。

3.3 三个方案选项

| 方案 | 内容 | 改动量 | 能解决什么 | 遗留 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 最小 | 只把卷 subPath 从 username 改为 project_id | ~4 文件 | 项目间数据隔离；项目内可协作 | 列表可见性仍按用户；命名空间仍共享；静态文件越权 |
| B. 完整（推荐） | A + 统一列表过滤口径 + 静态文件访问校验 + 命名空间按项目 | ~14 文件 | 上述全部 | 配额仍未强制；前端仍无项目切换 |
| C. 多租户 | B + 每项目独立命名空间 + ResourceQuota/LimitRange + 配额强制 | ~25 文件 + 前端 | 真正的多租户 | 不是不做，是排到后续版本（见下）。当前无多团队诉求，且要先有 B 和用量计量 |

⚠️ 方案 C 已排入后续版本（阶段四），不是被否决。 所以本期做 B 时必须按"可独立命名空间"的方式设计——即使本期所有项目仍共用一个命名空间，也要让 Project.namespace 的每项目覆盖能力是通的。这样阶段四加 ResourceQuota 是加法；否则是重构。
产品侧的表述见 产品交付物/PRD-通用小模型平台.md 第 3.2 节。

已有的设计可以直接复用：同目录下的 项目隔离-设计方案.md 和 项目隔离-实施计划.md（2026-08-11）已经把方案 B 拆成了 12 个任务、14 个文件，含具体 diff。这两个文档从未实施——本次核对确认 py_k8s.py:884 的函数签名仍是 get_volume_mounts(volume_mount, username)，全仓没有任何 KFJ_PROJECT_ID。

3.4 建议

做方案 B，并且复用已有 plan。

四个必须补充的细节（原 plan 没覆盖或不够）：

1. `Task` 表没有 `project_id`，只能通过 task.pipeline.project_id 间接取（model_job.py:512）。RunHistory、Workflow 同样没有。这是&quot;运行时实体不带项目&quot;的结构性缺口，做审计/配额时一定会撞上。

2. 静态文件访问校验目前是关闭的（myapp/__init__.py:320 被注释掉，而且原本就是按 g.user.username 判断的）。改成项目隔离后必须同步打开并改为按 project_id 校验，否则容器内隔离了、HTTP 层还漏着。

3. `get_volume_mounts` 是 `@staticmethod`，靠调用方传 `username` 展开卷（py_k8s.py:884）。这意味着传错参数就会挂到别人的卷上——改成 project_id 后这个风险从&quot;越权到别的用户&quot;变成&quot;越权到别的项目&quot;，需要在服务端根据对象自身推导 project_id，而不是信任调用方传入。

4. 一个好消息：挂载解析器已经支持只读共享卷，不需要新建机制。 get_volume_mounts 除 (pvc) 外还支持 (pvc-share)（:920-934）、(pvc-ro)（:936-951）、(nfs)/(nfs-ro)（:953-1003）、(storage)、(hostpath)、(configmap)、(secret)、(memory)。所以&quot;项目内共享目录给只读、个人目录给读写&quot;这类需求，改配置字符串即可，不用写新代码。

时间窗提醒：现在 DB 里 pipeline run = 0、notebook 6 个（都是 admin-* 测试实例），没有真实业务数据。方案 B 现在做是纯代码改动；等真实数据进来，还要额外做一次全量 /mnt/{username}/ → /mnt/{project_id}/ 的目录搬迁和用户脚本路径修正（原 plan 里明确提到"用户脚本中硬编码的 /mnt/{username}/ 需要更新"）。

四、诉求二：存储从 NFS 迁到 MinIO

4.1 结论：MinIO 必须改成分布式——但它不是唯一的短板

方向完全对。MinIO 现在自己就跑在 NFS 上，所以它必须改成分布式（多节点 + 纠删码）；否则"把数据迁到 MinIO"只是把数据从一块单点盘，挪到一个更脆的单点上。

证据链（实测）：

MinIO 自己的 PV

└─ hostPath: /data/k8s/kubeflow/minio                     ← argo/minio-pv-pvc-hostpath.yaml:13-14

└─ 500Gi, accessModes: ReadWriteOnce, storageClassName: ""   ← :10-12, :24-25, :33

└─ /data/k8s  →  软链  →  /bdm/share_bdm

└─ 服务器1 的 vdb（一块 100G 本地盘），NFS 导出 *(rw,no_root_squash,async)

└─ 5 台机器全部挂载

MinIO 是 单副本 + RWO PVC（argo/minio.yaml，1 replica），而 /bdm 就是服务器1 的一块本地盘——单点是双重的：单个 pod，加单块盘。

但要提醒范围：分布式 MinIO 只能接住"对象语义"的那部分数据。 Jupyter 工作区是 POSIX 语义（随机写、文件锁、mmap），对象存储装不了。所以真正要做的是两层：

JuiceFS（POSIX 层，CSI）── 对象后端 ──▶  分布式 MinIO（6 节点纠删码）

│                                    └── Redis（元数据）

├── Jupyter 工作区 /mnt

├── 数据集

├── 模型归档

└── AIHub

好消息：这套架构不用新设计——两份清单仓库里都现成，只是从未部署（见 4.4）。

4.2 真实风险盘点

| # | 风险 | 事实 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储超卖 | 15 个 PV 声称合计 5212Gi，底下是同一块剩 45G 的盘 → 超卖 52 倍。PV 的 size 是装饰性的 | 🔴 |
| 2 | 权限敞开 | NFS 导出 *(rw,no_root_squash) —— 任意主机可挂载且拥有 root 映射 | 🔴 |
| 3 | 无备份无快照 | 未发现任何备份任务；hostPath 无快照能力 | 🔴 |
| 4 | 与智算平台的合并工期不受我方控制 | 2027 Q1 要接入智算平台；对方排期若延后，我方合并相关交付与验收会一起延后 | 🟠 |
| 5 | MinIO 凭证硬编码 | MINIO_ROOT_USER=minio / MINIO_ROOT_PASSWORD=minio123（minio.yaml） | 🟠 |
| 6 | Redis 无持久化 | emptyDir，同时是 Celery broker + 缓存 + DB 迁移分布式锁 | 🟠 |

4.3 数据清单：谁存在哪、能不能上 MinIO

| 数据类别 | 现存储 | 代码路径 | 能上 MinIO？ |
| --- | --- | --- | --- |
| Argo 归档的日志与指标 | MinIO bucket mlpipeline（MinIO 目前的全部用途） | 读：view_workflow.py:499-569；配置：install-3.4.3-all.yaml:1125-1136 | 已在 |
| 流水线步骤间传递的数据 | NFS（/mnt/{creator}/...），不走 MinIO | view_pipeline.py:244,303-306,419 | ⚠️ 需重新设计（见 4.6） |
| Jupyter 工作区 `/mnt` | hostPath/NFS，subPath=username | py_k8s.py:916-917 | ❌ 不能直接上（见下） |
| 数据集的内容（文件本体） | 就是 notebook 的 NFS 目录——没有上传接口，用户是"在 Jupyter 里传到 /mnt/{user}/"再登记路径 | view_dataset.py:260,302-311 | ✅ 可以，但要先做上传接口 |
| 训练好的模型 | NFS（默认 /mnt/admin/xx/saved_model/），部署时 cp 进服务容器 | view_train_model.py:104,240、view_inferenceserving.py:581-605 | ✅ 可以，需加 initContainer 拉取 |
| 模型归档 | 文件系统 /data/k8s/kubeflow/pipeline/archives | ARCHIVES_HOST_PATH config.py:779 | ✅ 可以 |
| 后端静态下载 | 同上工作区（软链 mnt/dataset/aihub/global） | entrypoint.sh:7-20 | ⚠️ 需改为预签名 URL |
| AIHub 资产（501 条记录） | NFS 软链 /cube-studio/aihub | entrypoint.sh:16-17 | ✅ 可以 |

对"MinIO 只承担了 Argo 相关的东西"这句的精确化：更准确的说法是——MinIO 只承担了 Argo 的日志/指标归档。连流水线步骤之间传递的数据都不走 MinIO，而是靠共享 NFS 路径约定（/mnt/{creator}/...）。Task.outputs 字段的注释写着 &quot;copied to minio&quot;，但这个写入逻辑在本仓库里不存在（model_job.py:538）。所以 MinIO 的实际职责比&quot;Argo 相关&quot;还要窄。

为什么 Jupyter 工作区不能直接上 MinIO：对象存储没有 POSIX 语义。JupyterLab 会实时随机写入 .ipynb、建 conda 环境、clone git 仓库、用 mmap 和文件锁。用 S3 API 挂载（s3fs/goofs 那类）会遇到一致性和性能问题，属于明确不推荐的做法。

⚠️ 一个容易低估的成本：STORE_TYPE=&quot;&quot;（config.py:787），而且 myapp/utils/store/ 这个目录在仓库里根本不存在——但 view_dataset.py:370 有一个 importlib.import_module(f&#39;myapp.utils.store.{store_type}&#39;) 的分支。也就是说对象存储这条路从来没跑通过，代码是照抄上游的。真要走 MinIO，不是改配置，是要新建一整个存储抽象层。STORE_CONFIG 里现在还是腾讯云 COS 的模板（config.py:788-796）。

4.4 落地路径：仓库里已备好「分布式 MinIO + JuiceFS」

两套清单都在仓库里，只是从未部署：

| 清单 | 位置 | 是什么 |
| --- | --- | --- |
| 分布式 MinIO | install/kubernetes/minio/cluster/ | 6 副本 StatefulSet，6 个独立端点（minio-0..5.minio.infra.svc）→ 纠删码模式；含 6 个 PV + StorageClass local-minio |
| JuiceFS CSI 层 | install/kubernetes/juicefs/ | StorageClass juicefs-sc（provisioner csi.juicefs.com）+ 6 个 namespace 的 PV/PVC 替换件 |

两条清单是配套的：juicefs-decive-of-k8s/juicefs-sc.yml:10-11 的 Secret 里写着 storage: "minio"、bucket: "http://…/juicefs"——JuiceFS 的对象后端就是 MinIO。

而且 JuiceFS 版 PV 与现有 hostPath 版是逐个同名对应的替换件，不是新增件：

| hostPath 版（现役） | JuiceFS 版（未部署） |
| --- | --- |
| pv-pvc-jupyter.yaml → PV jupyter-kubeflow-user-workspace | jupyter-pv-pv-with-juicefs.yml → 同名 PV，driver csi.juicefs.com，mountOptions: subdir=kubeflow/pipeline/workspace |
| pv-pvc-{infra,pipeline,service,kubeflow}.yaml | {infra,pipeline,service,kubeflow}-pv-pvc-with-juicefs.yml |

连 subdir 都与现有路径对齐（kubeflow/pipeline/workspace）——是照着现有布局做的替换设计。所以这件事的工作量主要在"部署 + 重新指向"，不在"设计"。

但当前集群部署不了——4 个机制性障碍（已实测）

| # | 障碍 | 实测结果 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集群里没有任何 StorageClass | kubectl get sc → No resources found | 分布式 MinIO 清单的 storageClassName: local-minio 绑不上 |
| 2 | 没有任何节点有 `pvrole` 标签 | kubectl get nodes → 5 台全 <none> | 6 个 PV 的 nodeAffinity 永远匹配不到 → PV 永久 Pending |
| 3 | 没有 CSI 驱动 | kubectl get csidriver → No resources found；juicefs pod 0 个 | JuiceFS 的 PV 无法挂载 |
| 4 | 清单指向上游环境 | juicefs Secret 里是 10.48.60.91:6382（Redis）、10.48.60.91:9010（MinIO）和明文密钥；MinIO 清单在 ns infra，现网在 ns kubeflow | 直接 apply 会指向不存在的地址；MINIO_HOST='minio.kubeflow:9000' 也要同步改 |

这四条卡的是"能不能起来"，与盘大小无关。 落地顺序：

1. 给节点打 pvrole 标签（3 台×2 块盘，或 6 台×1 块）

2. 建 local-minio StorageClass（清单现成：cluster/storage-class-minio.yaml）

3. 按真实物理盘重写 6 个 PV 的容量（清单里是模板值 2000Gi——测试环境不重要，生产按实际盘定）

4. 部署分布式 MinIO，把 MINIO_HOST 指向新 Service

5. 装 JuiceFS CSI，Secret 重新指向我们的 MinIO / Redis

6. 用 JuiceFS 版 PV/PVC 逐个替换 hostPath 版

容量在测试环境不是约束（已确认非生产环境）。但生产要单独算一次：现状是&quot;15 个 PV 声明合计 5212Gi，落在同一块盘上&quot;，改成分布式后容量必须按真实物理盘重算，并去掉超卖。

⚠️ 新增的单点：JuiceFS 的元数据引擎

JuiceFS 把文件元数据放在 Redis 里（metaurl）。而集群现有 Redis 是 emptyDir、无持久化，同时还兼职 Celery broker + 缓存 + DB 迁移锁。

把 JuiceFS 元数据放进这个 Redis，等于工作区文件系统的元数据随时可能整体丢失——数据块还在 MinIO 里，但"文件在哪"那张表没了。所以上 JuiceFS 之前，必须先有一个持久化、最好 HA 的 Redis，且与 Celery 那个分开。

4.5 顺带发现的三处既有缺陷（建议搭车修掉）

盘点存储时发现三个和"迁 MinIO"无关、但同样是存储问题的既有缺陷，都不大，建议在阶段一一起处理：

缺陷 1：`DATASET_SAVEPATH` 在 K8s 下指向一个没有挂载的路径

| 环境 | 值 | 实际挂载情况 |
| --- | --- | --- |
| Docker | $WORKSPACE_HOST_PATH/datasets（install/docker/config.py:930-932 覆盖） | ✅ 在 bind mount 内 |
| K8s（行内） | /dataset/（config.py:786，没有覆盖） | ❌ 无任何卷挂载这个路径——deploy-backend.yaml 只挂了 /data/k8s/kubeflow |

后果：HDFS 取数据的落地目录在 K8s 环境下是容器临时目录，pod 一重启数据就没。这是两个 config 副本漂移造成的（docker 那份补了覆盖，k8s 这份没有）。修法：把 k8s 的 DATASET_SAVEPATH 改成 $WORKSPACE_HOST_PATH/datasets，与 docker 对齐。

缺陷 2："保存镜像"不包含 notebook 文件

notebook-commit-* pod 只 commit 容器 rootfs（async_task.py:59-89），而 /mnt 是挂载卷、不在 rootfs 里。所以用户点"保存镜像"保存的只是环境，不是代码和数据——代码数据只存在于 NFS。这不是 bug（设计如此），但是用户预期的常见误解，而且它意味着：只要 NFS 没了，用户的东西就真没了，没有第二份。

缺陷 3：数据集保存时静默丢弃路径

view_dataset.py:302-311 的 pre_add 校验每条 path 是否在本地静态树里存在（os.path.join('/home/myapp/myapp/static/', path)），不存在就静默丢掉。用户填了一堆路径、点保存、只留下存在的那些，没有任何提示。这个是体验问题，但会造成"我明明登记了"的困惑。

4.6 三个方案

| 方案 | 做什么 | 解决单点？ | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案 A · 分布式 MinIO + JuiceFS（推荐） | 6 节点分布式 MinIO 做对象底座，JuiceFS CSI 在其上提供 POSIX，逐个替换现有 hostPath PV | ✅ 全部 | 推荐——清单齐备、PV 同名替换、应用层零改动 |
| 方案 B · 只做分布式 MinIO | 6 节点分布式 MinIO，但 Jupyter 工作区不进 MinIO，继续放在"本地盘 + NFS 导出"上 | ⚠️ 一半 | 分布式 MinIO 自己不是单点（多节点 + 纠删码，可容节点故障）；但它只接得住对象语义的数据。工作区是 POSIX 语义，进不去 → 工作区仍是单点 |
| 方案 C · Ceph 统一存储 | Ceph 同时提供块 / 对象 / POSIX | ✅ 全部 | 架构最全，但对小团队偏重，且仓库里没有对应清单 |

建议方案 A。

理由：它是唯一一个既解决单点、又几乎不动应用代码的方案——JuiceFS 版 PV 与现有 PV 同名，subdir 与现有路径对齐（kubeflow/pipeline/workspace）。业务代码里那些 /mnt/...、/data/k8s/... 硬编码路径都不用动。

⚠️ 澄清：方案 B 的问题不是&quot;MinIO 还是单点&quot;

容易误读，单独说清：

分布式 MinIO 本身就是多节点、有冗余的。 它承载的那部分数据（Argo artifact、迁进去的数据集/模型/归档）确实是高可用了——这一点方案 B 就已经解决了，加节点不是问题。

方案 B 的问题是覆盖面，不是节点数：Jupyter 工作区是 POSIX 语义——JupyterLab 会实时随机写 .ipynb、建 conda 环境、clone git 仓库、用文件锁和 mmap。对象存储是 API 语义（GET/PUT 对象），装不下这类负载。这是接口模型的问题，加多少节点都不行。

所以只做分布式 MinIO 的话，工作区得继续留在某个共享文件系统上；如果那个文件系统还是现状的"本地盘 + NFS 导出"，单点就还在。

JuiceFS 就是补这一层的：它在分布式 MinIO 之上提供标准 POSIX 文件系统（自带元数据引擎和自己的块格式，不是 s3fs 那种简单封装），工作区放进去即可享受同一套冗余。

怎么选：如果评估下来&quot;工作区可以接受单点&quot;——比如代码随时能从 git 重建、工作区只是临时环境——那只做分布式 MinIO 就够了，不必上 JuiceFS。反之，工作区里存了不可再生的成果，就该走方案 A。

但方案 A 不等于"改配置就行"：MINIO_HOST、JuiceFS Secret、StorageClass、节点标签都要改（见 4.4 的 6 步落地顺序）。

配套动作（不能只动 MinIO 一个 PV）：

1. 持久化 Redis（给 JuiceFS 元数据用，与 Celery 那个分开）

2. NFS 导出规则收紧，去掉 no_root_squash 和 *

3. MinIO / JuiceFS 凭证从 manifest 里移出（现在是明文硬编码）

4. 生产环境单独重算容量，去掉超卖

5. 按与智算平台合并的要求预留接口（见 产品交付物/PRD-通用小模型平台.md 8.2）

ℹ️ MySQL 不在此列：数据库使用行内托管的 TDMysql 服务，不由我们维护，备份与高可用由行内 DBA 负责。

4.7 迁移风险

| 风险 | 说明 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| MinIO 迁移后仍是单点 | 单副本 + RWO PVC | 要么改分布式 MinIO，要么接受它只是"换了个位置" |
| 迁移期间停机 | 15 个 PV 全指向同一路径，无法灰度 | 规划停机窗口；当前无真实业务数据，窗口成本低 |
| STORE_TYPE 路径是死代码 | 一改配置就抛异常 | 先补存储抽象层，再接 MinIO |
| 数据集备份任务 | 备份逻辑走 worker + 文件系统拷贝 | 需要一起改，否则备份会备份到 NFS 上 |
| 改造 S3 抽象层的面很大（P3 可选时才涉及） | 不只是搬数据：数据集连上传接口都还没有（用户是在 Jupyter 里传到 NFS 再登记路径）、notebook 的 /mnt 约定、模型部署时的 cp、流水线步骤间的路径约定——四类消费方都要改 | 立项时按"改造四个子系统"估算，不要按"改配置"估算 |

五、诉求三：后端拆分成多 Pod

5.1 纠正一个前提：现在已经是 4 个 pod 了

| Deployment | 副本 | 角色 | 参考资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| kubeflow-dashboard | 2 | Web/API（gunicorn 20 gevent worker，兼做 DB bootstrap） | deploy-backend.yaml |
| kubeflow-dashboard-worker | 2 | Celery worker（prefork -c 20） | deploy-worker.yaml:110 |
| kubeflow-dashboard-schedule | 1 | celery beat，8 个定时任务 | deploy-schedule.yaml:91 |
| kubeflow-watch | 1 | supervisord → 2 个 Watch() 循环 | deploy-watch.yaml:95-96 |
| kubeflow-dashboard-frontend | 2 | nginx（已经是独立镜像，独立部署） | deploy-frontend.yaml |

所以问题不是"后端是一个大进程"，而是：这 4 个 deployment 是同一个镜像、同一份 ConfigMap、同一次全量加载。

kubeflow-watch 的唯一职责是同步 Argo workflow 状态——而 Argo 只服务流水线（属低代码编排，排二期）。所以一期不交付低代码的话：

这让一期实际要管的组件从 4 个后端降到 3 个，也让阶段五的拆分少一块拼图。组件清单保留不删，二期随低代码一起启用。

5.2 迭代慢的真正原因（四条，都不是&quot;没拆微服务&quot;）

原因一：改任何一处代码，4 个 deployment 全部要重启。
镜像只有一个（192.168.11.12/cube-studio/kubeflow-dashboard），build_backend.sh 构建后 kubectl set image 更新 4 个 deployment。改 view_dataset.py 的一行，worker/beat/watch 也一起滚。

原因二：web pod 重启时还要跑一整套 DB 流程。
entrypoint.sh 在起 gunicorn 之前顺序执行：建软链 → create_db.py → db upgrade（Redis 锁）→ fab create-admin → myapp init → db.create_all() → check_tables.py（entrypoint.sh:22-80）。其中 check_tables.py 在表不全时 `exit(1)`——重启可能直接变成 CrashLoop。

原因三：每个角色都加载了全部 39 个 view。
myapp/__init__.py:392 无条件执行 from myapp import views，views/__init__.py 导入约 30 个模块，每个模块在 import 时 调用 add_view/add_api（全仓 48 处）。全仓搜 `STAGE` 在 Python 侧 0 命中——没有任何环境/角色判断。 于是 worker、beat、连 watch_workflow.py（watch_workflow.py:14 就 from myapp import app）都要付出完整 Web 栈的加载代价，包括 utils/core.py:4 的 pandas、:35 的 numpy、FAB 模板栈、以及 AppBuilder(update_perms=True) 的 DB 写入。

原因四（隐藏的硬耦合）：worker 依赖 view 层。
schedules.py:32 直接 import view_pipeline.run_pipeline；async_task.py:21,254,289 导入 view 类，并在 :235-236,:269 在任务里实例化 `_ModelView_base()` 对象。所以不能简单地"把 views 从 worker 里摘掉"——得先把业务逻辑从 view 里抽出来。

5.3 三个层次的拆分（成本递增，建议做到 L2 为止）

| 层次 | 做什么 | 收益 | 成本 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 · 角色化加载 | myapp/__init__.py 改为 create_app(role="web"¦"worker"¦"beat"¦"watch")，非 web 角色不加载 views | worker/beat/watch 启动变快、内存下降；可以单独重启某个角色 | 中（要处理原因四的耦合） | ✅ 做 |
| L1.5 · 迁移外移（低成本切入点） | 把 entrypoint.sh:22-64 的 DB 迁移拆到一个独立 Job/initContainer（复用现有 Redis 锁） | web pod 重启直接起 gunicorn，不再有 CrashLoop 风险 | 低 | ✅ 先做这个 |
| L2 · 独立镜像 + 任务分队列 | 加 task_routes + 每功能一个队列，每个功能一个 worker Deployment | 改一个功能只滚一个 pod ← 这就是你想要的"迭代不用全重启" | 中高 | ✅ 做 |
| L3 · 服务化 | 抽出 service 层，解除 view ↔ task 循环依赖，按功能独立服务 | 最彻底 | 高 | ⏸ 已排入后续版本（阶段五），非否决 |

L2 的技术前提已经具备：当前全仓没有任何 `task_routes`/`task_queues`，所有任务挤在一个默认队列里（config.py:418-420，且 task.make_timerun_config 每 5 分钟的任务和长任务抢同一个池子）。加路由是纯增量改动，不动现有逻辑。

官方计划的说法是："一些模块以 pod 形式起来，这样上线迭代可以按模块更新镜像，而不用动主后端"。
这正是 L2——按模块拆 pod + 独立镜像 + 单独滚动。

所以 L2 与官方计划没有冲突，而且它就是 V1.0 的核心工作。
⚠️ 注意：L2 与 L3 不是一回事——把两者笼统说成&quot;微服务&quot;，会得出&quot;与官方计划冲突&quot;的错误结论。

澄清后的对应关系：

L3 与 L2 的区别：L2 是&quot;同一个镜像工厂产出多个可独立升级的 pod&quot;；L3 是&quot;业务逻辑彻底从 view 层剥离、
模块之间通过接口而非函数调用通信&quot;。官方要的是前者，本文档建议后置的是后者。

为什么 L3 排到阶段五、而不是现在做：真正的微服务要先把 view_pipeline/view_notebook 等里的业务逻辑抽成 service 模块（这正是 codebase-audit-and-refactoring-plan.md 第二阶段的内容），工作量大、风险高，而且在功能还没砍完之前做等于白做。另外团队 7 人维护真微服务的成本偏高，建议阶段五的形态是"模块化单体 + 关键路径独立部署"，而非一步到位。

⚠️ 但 L3 虽然后置，有一个动作要提前：把业务逻辑从 view 层抽出（解除上面"原因四"的耦合）是 L2 的前置条件——当前 schedules.py:32、async_task.py:235-236 直接依赖 view 层。所以这个拆分动作应该在阶段三就做掉，别等到阶段五。

5.4 一个必须知道的部署地雷

deploy-backend.yaml:111-112 里 STAGE 的值是字面量 $(STAGE)，只有在 overlay 下才解析得开（overlays/kustomization.yml:35-42 的 kustomize vars）。直接 apply base/ 会得到 STAGE=$(STAGE) → entrypoint 走到 myapp --help → 容器直接退出。这 4 个 pod 的拓扑只在 overlay 下成立。 做拆分改造时不要绕过 overlay。

六、优先级与路线图

6.1 优先级矩阵

| 事项 | 解决什么 | 成本（粗估） | 风险 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式 MinIO 落地（标签 + StorageClass + 容量 + 部署） | 把 MinIO 自己从单点盘上搬走 | 1-2 人周 | 中 | 🔴 P0 |
| 确认与智算平台的合并形态与工期 | 外部依赖，影响接口设计 | 0.5 人周 | 低 | 🔴 P0（必须先问清） |
| 持久化 Redis（JuiceFS 元数据专用） | 否则工作区元数据随时整体丢失 | 0.5-1 人周 | 低 | 🔴 P0（随 JuiceFS 一起） |
| JuiceFS CSI + 替换 hostPath PV（方案 A 剩余部分） | 让工作区也享受冗余 | 2-3 人周 | 中高 | 🔴 P0（工作区需高可用时） |
| 修 DATASET_SAVEPATH 漂移（4.5 缺陷 1） | HDFS 取数落地目录当前会丢 | 0.5 人天 | 低 | 🟠 P1 |
| 隔离改项目级（方案 B） | 产品正确性 + 抓住零迁移窗口 | 3-4 人周 | 低 | 🟠 P1 |
| 迁移从 entrypoint 外移（L1.5） | 重启变快、去掉 CrashLoop | 0.5-1 人周 | 低 | 🟠 P1 |
| 不交付模块隐藏（不清理，可一键恢复） | 本期范围收窄 | 1-2 人周 | 低 | 🟠 P1 |
| 大模型相关清理（Chat/RAG + xinference 模板） | 产品定位清晰、减少维护面 | 0.5 人天 | 低 | 🟠 P1 |
| 角色化加载（L1） | worker/beat/watch 变轻 | 2-3 人周 | 中 | 🟡 P2 |
| 任务分队列 + 功能独立 pod（L2） | 迭代不用全重启 | 4-6 人周 | 中 | 🟡 P2 |
| 新建存储抽象层走 S3 API（可选） | 版本管理 / 跨集群共享 | 6-10 人周 | 高 | 🟢 P3 |
| 服务化拆分（L3） | 架构 | 高 | 高 | ⏸ 排入阶段五（非否决） |
| 业务逻辑从 view 层抽出 | L2 与 L3 的共同前置 | 3-4 人周 | 中 | 🟡 P2（阶段三就要做） |

成本为粗估，基于「上海 2 人 + 苏州 5 人」的现有配置，未包含前端配套改造（项目切换器、存储相关的 UI 调整）。

6.2 路线图

阶段一 · 止血（1-2 个月）— 目标：数据不会丢

按 4.4 的 6 步落地「分布式 MinIO + JuiceFS」：

• 给节点打 pvrole 标签 + 建 local-minio StorageClass（分布式 MinIO 清单的两个硬前置）

• 按真实物理盘重写 6 个 PV 容量，部署 6 节点分布式 MinIO，MINIO_HOST 指向新 Service

• 部署持久化 Redis（JuiceFS 元数据专用，与 Celery 的分开）

• 装 JuiceFS CSI，Secret 重新指向我们的 MinIO / Redis

• 用 JuiceFS 版 PV/PVC 逐个替换 hostPath 版（PV 同名，业务代码不用动）

• 拿到智算平台侧的工期节点，确认合并形态与接口预留要求

• NFS 权限收紧、凭证移出 manifest

• 搭车修掉 4.5 的三处既有缺陷（DATASET_SAVEPATH 漂移优先，它现在是真实数据丢失）

• 做完这条线，"数据安全"才算闭环——对象数据和 POSIX 数据在同一套冗余上

阶段二 · 正确性与瘦身（2-3 个月）— 目标：产品对、体量小

• 隔离改项目级（复用同目录的 项目隔离-实施计划.md，补齐 3.4 列出的四个细节）

• 14 个模块隐藏（保留 seed、代码、部署清单，支持一键恢复——不是清理）

• 迁移从 entrypoint 外移（L1.5）

• 顺序很重要：先收窄本期范围再拆，否则拆完还要再改一遍

阶段三 · 交付效率（2-3 个月）— 目标：迭代不用全重启

• 角色化加载（L1）

• 任务分队列 + 功能独立 worker Deployment（L2）

• 视效果决定是否投入 L3

待定 · 存储业务层（按需）

• 方案 A 落地后，数据集/模型已经在有冗余的存储上了，不要为"看起来更云原生"再迁一次。

• 只有当出现真实诉求——数据集需要跨集群共享、需要对象存储的对象级版本管理/SDK 直读——才补 myapp/utils/store/ 抽象层走 S3 API（注意：这个模块目前不存在，是新建不是改配置）。

七、需要拍板的四件事

| # | 决策点 | 选项 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jupyter 工作区要不要也高可用（决定方案 A 还是 B） | A（+JuiceFS，工作区也冗余）/ B（只做分布式 MinIO） | 决定是否要装 JuiceFS CSI 和一套持久化 Redis。判据：工作区里有没有不可再生的成果——代码可从 git 重建就选 B，有不可再生数据就选 A |
| 2 | 分布式 MinIO 的盘怎么分 | 3 台×2 块 / 6 台×1 块 / 行内既有存储 | 决定节点标签布局和 PV 清单。测试环境盘大小不重要，生产要单独算容量 |
| 3 | 不交付的模块里，哪些是永久不做的？ | 全部保留（只隐藏）/ 部分清理 | ✅ 已定（2026-09-24）：大模型相关为永久不做 → 可清理（Chat/RAG/知识库 + xinference 模板；sd-webui 待定）；其余默认全部保留。清理不可逆，只对"说不出将来何时会要"的做 |
| 4 | 隔离方案选 B 还是 C | B（项目级，阶段二）/ C（多租户+配额，阶段四） | C 已排入后续版本，不是否决。本期做 B 时必须按"可独立命名空间"设计，否则阶段四要重构 |

八、风险登记

| # | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 只做分布式 MinIO、漏掉工作区 | 高——用户真正在意的东西还是单点 | 先回答决策点 1；选 A 则必须连 JuiceFS 一起做 |
| 2 | JuiceFS 元数据放在无持久化的 Redis 上 | 高——元数据全丢 = 文件"消失"（数据块还在 MinIO） | 上 JuiceFS 前先有持久化 Redis，与 Celery 的分开 |
| 3 | 分布式 MinIO 清单照抄不改编 | 高——PV 永久 Pending（无 pvrole 标签、无 StorageClass） | 按 4.4 的 6 步走，别直接 kubectl apply |
| 4 | 隔离改造拖到有真实数据之后 | 中——要加全量目录搬迁 | 阶段二尽早启动，抓住零数据窗口 |
| 5 | 与智算平台的合并工期延后 | 中——合并相关交付与验收顺延 | 尽早拿到对方工期节点，预留缓冲 |
| 6 | 先拆后砍，做重复工 | 中 | 路线图已把"砍"排在"拆"之前 |
| 7 | 误把"暂缓"当"退役"去清理 seed/代码 | 高——后续版本恢复时要重建 | 本期只隐藏不清理；清理前先确认是"永久不做" |
| 8 | 拆分改造绕过 overlay | 中——容器直接退出 | 见 5.4，必须走 kustomize build ¦ kubectl apply -f - |
| 9 | 存储抽象层从未跑通 | 中——P3 的实际成本可能被低估 | myapp/utils/store/ 不存在，按"新建模块"而非"改配置"估算 |
| 10 | 🔴 低估中间件服务与任务模板的自建工作量 | 高——上游任务模板依赖商用镜像（拿不到），模板实际是空的；中间件 UI 镜像也全缺 | 一期范围已收窄为 Jupyter + 推理服务 + 取数存数；中间件服务与任务模板重建单独排期（见 PRD 8.1） |
| 11 | 🔴 拿"我这个环境的现状"推断"项目的现状" | 高——本次分析已因此错了四次（流水线没人用 / 训练不做 / HDFS 是死代码 / 取数存数要自建；外加把"我看不到行内介质"误读成阻塞） | 守死推理边界：开发环境只用于判断"我这边能不能跑"，不用于判断项目缺口。行内信息只认用户口述。见 PRD 8.1 的重要限制 |

九、与官方项目计划的对齐（2026-09-24 补）

依据 人员安排与时间计划.xlsx（项目名：通用小模型平台；周期 2026.09 - 2026.12 投产，2027 起迭代）。

9.1 官方五阶段 vs 本文的三阶段

| 官方阶段 | 时间 | 本文的对应 |
| --- | --- | --- |
| 一 · 现状全梳理与方案敲定 | 09.01 - 09.30 | ← 本文即阶段一产出 |
| 二 · 全套项目文档输出 | 10.01 - 10.31 | ← 《技术架构说明书》= 本文 + `项目隔离-*` |
| 三 · 开发、平台落地与联调 | 11.01 - 12.10 | ← 本文的阶段二/三（隔离改造 + 拆分）应挂到这里 |
| 四 · V1.0 投产、测试与优化 | 12.11 - 12.31 | ← 本文阶段一的存储治理必须在投产前完成 |
| 五 · 常态化迭代与场景拓展 | 2027 起 | ← 本文的阶段四（配额 / 微服务 / 任务模板重建） |

两者视角不同：官方是交付节奏（梳理→文档→开发→投产），本文是风险治理顺序（止血→正确性→效率）。
技术风险项必须显式挂进官方阶段，否则不会发生。

9.2 🔴 缺口：存储单点治理在官方计划里没有位置

官方五阶段里没有"修存储单点"。而它是唯一会丢数据的事（15 个 PV 超卖在同一块 100G 盘、无备份、no_root_squash）。

风险：到 V1.0 投产时它依然在，而那时开始有真实数据 → 从"演示环境风险"变成生产事故。

建议：插进阶段二（10 月环境配置期）——阶段二本就要"搭建开发/测试/生产环境"，是动存储的窗口，且不影响开发启动。
底线：投产（12.31）前必须完成。

9.3 三处冲突

| # | 官方计划 | 本文 | 需要确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~~阶段三开发"核心微服务"~~ | ✅ 已澄清：不冲突（2026-09-24） | 官方口径是"一些模块以 pod 形式起来，按模块更新镜像、不动主后端"——这就是本文的 L2，正是本文推荐做的。本文建议后置的是 L3（真服务化），不在官方计划内。⚠️ 此前写成"微服务暂缓"是本文的表述问题 |
| 2 | 五阶段为交付节奏 | 三阶段为风险治理 | 见 9.2——需把技术风险项挂进官方阶段 |
| 3 | 阶段三含"信创国产化改造" | 本文未涉及 | 另见 fix/、py312/ 的资料；本文范围不含这条线 |

一处收敛：本文建议&quot;业务逻辑从 view 层抽出&quot;提前到开发阶段（因为它是任务分队列的前置），
这与官方&quot;开发核心微服务&quot;是同一件事的前置动作。两边结论其实一致。

9.4 团队与估算基础

官方名单 7 人（另有 绕铮 新加入，角色待定）：王曦东（技术总支持）、邓红涛（项目经理）、袁毅堂（总架构）、
沈钰琳 / 李伟华（产品与设计）、胡智恒 / 程润铎（开发）、李伟华（服务器与基础设施 + 测试负责人）。

⚠️ 本文所有成本估算需按此表重算——原先的假设是"上海 2 人 + 苏州 5 人"，与实际名单不符。

⚠️ 关键路径单点：李伟华一人承担"基础设施 + 测试负责人"，沈钰琳同时是"产品设计 + 前端开发"。
基础设施与测试压在同一个人身上——他被占用时，环境搭建与测试会同时停。

附录 A · 证据索引

| 结论 | 证据 |
| --- | --- |
| 卷隔离按用户 | myapp/utils/py/py_k8s.py:884（签名）、:916-917（subPath/mountPath） |
| 所有 namespace 共用同一 hostPath | py_k8s.py:2359-2360、config.py:777（WORKSPACE_HOST_PATH） |
| Notebook 列表按创建人过滤（但模型有 project_id） | view_notebook.py:45-51、model_notebook.py:30 |
| Docker 列表按创建人过滤 | view_docker.py:38-44 |
| Job_Template 过滤被注释 | view_job_template.py:44-52 |
| Notebook 容器内路径按用户 | view_notebook.py:499-505、model_notebook.py:107-110 |
| 命名空间默认全局共享 | model_team.py:76-94、config.py:719-729 |
| 静态文件校验被注释 | myapp/__init__.py:320 |
| 配额字段存在但无强制 | model_team.py:229、view_team.py:328-356 |
| 项目隔离设计未实施 | 项目隔离-{设计方案,实施计划}.md；全仓无 KFJ_PROJECT_ID |
| MinIO 的 PV 是 hostPath | install/kubernetes/argo/minio-pv-pvc-hostpath.yaml:13-14（path）、:10（500Gi）、:33（storageClassName: ""） |
| MinIO 单副本 + RWO + 硬编码凭证 | install/kubernetes/argo/minio.yaml（1 replica）；minio-pv-pvc-hostpath.yaml:11-12,24-25（ReadWriteOnce） |
| 分布式 MinIO 清单（6 副本纠删码） | install/kubernetes/minio/cluster/minio-distributed-statefulset.yaml（replicas: 6，端点 minio-0..5.minio.infra.svc.cluster.local，ns infra） |
| 分布式 MinIO 的 PV / StorageClass | install/kubernetes/minio/cluster/{pv-minio1..6.yaml, storage-class-minio.yaml} |
| JuiceFS 的对象后端就是 MinIO | install/kubernetes/juicefs/juicefs-decive-of-k8s/juicefs-sc.yml:10-11（storage: "minio"、bucket: "http://…/juicefs"） |
| JuiceFS 版 PV 与 hostPath 版同名 | install/kubernetes/juicefs/cube-pv-pvc-with-juicefs/jupyter-pv-pv-with-juicefs.yml:7,18,30 vs install/kubernetes/pv-pvc-jupyter.yaml |
| 集群无任何 StorageClass（实测 2026-09-24） | kubectl get sc → No resources found |
| 无节点有 `pvrole` 标签（实测 2026-09-24） | kubectl get nodes → 5 台全 <none> |
| 无 CSI 驱动、无 JuiceFS（实测 2026-09-24） | kubectl get csidriver → No resources found；juicefs pod 0 个 |
| 节点盘布局 | 每节点 vda 100G + vdb 100G；vdb → vg_app/lv_bdm 挂 /bdm（实测 lsblk/lvs） |
| Redis 无持久化 | 见 docs/项目模块/集群组件盘点与精简方案.md |
| Argo 的 artifactRepository 配置 | install/kubernetes/argo/install-3.4.3-all.yaml:1125-1136（bucket mlpipeline） |
| 全仓唯一的 MinIO 客户端（硬编码凭证） | myapp/views/view_workflow.py:503-519（minio/minio123，bucket mlpipeline） |
| 流水线步骤间数据走 NFS 而非 MinIO | myapp/views/view_pipeline.py:244,303-306,419 |
| Task.outputs 注释称写入 minio 但无实现 | myapp/models/model_job.py:538 |
| 数据集无上传接口，靠 Jupyter 传 NFS | myapp/views/view_dataset.py:260 |
| 数据集保存静默丢弃不存在的路径 | myapp/views/view_dataset.py:302-311 |
| 数据集下载直读 NFS 静态目录 | myapp/views/view_dataset.py:343-349 |
| `DATASET_SAVEPATH` 配置漂移 | config.py:786（k8s 无覆盖）vs install/docker/config.py:930-932（有覆盖） |
| 保存镜像只 commit 容器 rootfs | myapp/tasks/async_task.py:59-89 |
| 挂载类型解析器支持的 9 种类型 | myapp/utils/py/py_k8s.py:904-1083 |
| 数据集存本地文件系统 | config.py:786（DATASET_SAVEPATH='/dataset/'） |
| 对象存储从未启用 | config.py:787（STORE_TYPE=""）、view_dataset.py:370；myapp/utils/store/ 目录不存在 |
| 模型归档路径 | config.py:779（ARCHIVES_HOST_PATH） |
| MinIO 只服务 Argo | config.py:771-775（DELETE_OLD_DATA 指 /data/k8s/kubeflow/minio/mlpipeline） |
| 4 个 deployment 同镜像 | install/kubernetes/cube/base/deploy-{backend,worker,schedule,watch}.yaml |
| entrypoint 迁移流程 | install/docker/entrypoint.sh:22-80；check_tables.py:36 的 exit(1) |
| 全量 view 加载无角色判断 | myapp/__init__.py:392、myapp/views/__init__.py；Python 侧 STAGE 0 命中 |
| 无 Celery 队列路由 | config.py:418-420；全仓无 task_routes/task_queues |
| worker 依赖 view 层 | schedules.py:32、async_task.py:21,235-236,254,269,289 |
| STAGE 只在 overlay 下解析 | deploy-backend.yaml:111-112、overlays/kustomization.yml:35-42 |
| 超级卖与 NFS 详情 | docs/项目模块/集群组件盘点与精简方案.md（2026-09-24 实测） |
| 代码体量统计 | docs/codebase-audit-and-refactoring-plan.md:551-568；本次核对 39 views / 24 models / 42,163 行 |

附录 B · 与既有文档的关系

| 文档 | 日期 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 项目隔离-{设计方案,实施计划}.md | 08-11 | 本文诉求一的实施基础，可直接复用，未实施 |
| docs/项目模块/集群组件盘点与精简方案.md | 09-24 | 本文的事实基础（存储/组件清单）。⚠️ 但该文档"建议砍掉 XX 组件"的结论是基于开发环境现状得出的，需按本文第 2 章的方法论警示重新判定为"暂缓"还是"退役"——默认按暂缓处理（保留不删） |
| docs/codebase-audit-and-refactoring-plan.md | 08-14 | 代码重构方案，对应本文 L3 |
| docs/ha-research-report.md | 07-17 | 已提出 watch_workflow/watch_service 拆到不同 Pod（:431） |
| docs/代码骨架设计-函数层面.md | 09-21 | 骨架事实来源；§11 的风险点与本文 5.2 互补 |

本文是决策层文档：回答&quot;先做什么、为什么、要拍什么板&quot;。实施细节落到各分管文档，不在此重复。