通用小模型平台 · 路线图与成功指标

上游：PRD-通用小模型平台.md　日期：2026-09-24　状态：待评审
这是给领导看的那一份——分几阶段、每阶段交付什么、怎么算成。

〇、⚠️ 与项目实际计划的对应关系（2026-09-24 补）

本节依据 ../人员安排与时间计划.xlsx 补入。那份是官方交付口径，本节把它与本文的技术整改路线对齐，并标出冲突与缺口。

实际项目计划（官方五阶段）

| 阶段 | 时间 | 主题 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2026.09.01 - 09.30 | 现状全梳理与方案敲定 | 完成调研、初步实施计划、撰写文档 |
| 二 | 2026.10.01 - 10.31 | 全套项目文档输出 | 产品设计 + 技术确定 + 全套文档 + 开发/测试/生产环境配置 |
| 三 | 2026.11.01 - 12.10 | 开发、平台落地与联调 | 代码开发、前后端联调、自测提测 |
| 四 | 2026.12.11 - 12.31 | V1.0 投产、测试与优化 | 全面测试、BUG 修复、年前投产 |
| 五 | 2027 起 | 常态化迭代与场景拓展 | 按季度迭代，27 年最终验收 |

现在是阶段一末期（9.24）。 本目录的产出正好对应阶段二要交的文档：

| 阶段二要交的文档 | 本目录对应的材料 |
| --- | --- |
| 《存量功能梳理报告》 | ../决策分析.md 第 2 章 + docs/项目模块/集群组件盘点与精简方案.md |
| 《产品说明书》 | PRD-通用小模型平台.md + 需求池.md |
| 《技术架构说明书》 | ../决策分析.md 全文 + ../项目隔离-{设计方案,实施计划}.md |

🔴 缺口：存储单点治理没有排进任何阶段

这是最要紧的一条。

按本文档前面的分析，存储单点是唯一会丢数据的事（15 个 PV 超卖在同一块 100G 盘、无备份、NFS no_root_squash）。但官方五阶段里没有它的位置。

如果它不进计划，到 V1.0 投产时它依然在——而且那时开始有真实数据，风险会从"演示环境"变成生产事故。

建议插进阶段二（10 月，环境配置期）：阶段二本来就要"搭建开发环境、测试环境、生产环境"，正是动存储的窗口。比阶段三早，又不影响开发启动，而且必须在投产前完成。

⚠️ 三处冲突，需要对齐

| # | 官方计划 | 本文档 | 冲突点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~~阶段三开发"核心微服务"~~ | ✅ 已澄清：不冲突（2026-09-24） | 官方口径 = "模块以 pod 形式起来，按模块更新镜像、不动主后端" = 本文的 L2，正是本文推荐做的。本文建议后置的是 L3 真服务化（不在官方计划内） |
| 2 | 五阶段是交付节奏（梳理→文档→开发→投产） | 三阶段是风险治理顺序（止血→正确性→效率） | 视角不同。技术风险项需要显式挂进官方阶段，否则不会发生（见上面的缺口） |
| 3 | 阶段三第1周有"信创国产化改造" | 本文档未涉及 | 本文档漏了国产化改造这条线（另有 fix/ 与 py312/ 目录的资料） |

一处难得的收敛：本文档把&quot;业务逻辑从 view 层抽出&quot;（MS-02）建议提前到开发阶段——这和官方计划&quot;开发核心微服务&quot;是同一件事的前置。
从这个角度看，两边的结论其实一致：开发阶段就要做服务化拆分的前置动作。

团队（来自计划表）

| 分组 | 角色 | 成员 |
| --- | --- | --- |
| 技术总支持组 | 技术总支持 | 王曦东 |
| 项目经理组 | 项目经理 | 邓红涛 |
| 项目架构组 | 总架构 | 袁毅堂 |
| 产品与设计组 | 产品经理 / 设计 | 邓红涛、袁毅堂；沈钰琳、李伟华 |
| 开发与运维组 | 架构与前后端开发 | 袁毅堂、胡智恒、邓红涛、程润铎、沈钰琳 |
| 开发与运维组 | 服务器与基础设施 | 李伟华 |
| 测试与运营组 | 测试负责人 | 李伟华 |
| 测试与运营组 | 协助测试与运营 | 邓红涛、沈钰琳 |

共 7 人，另有 绕铮 新加入（角色待定）。

待补：绕铮 的分工未定。按前面对&quot;关键路径单点&quot;的分析，建议优先补到基础设施/测试那条线上——
李伟华目前一人扛&quot;服务器与基础设施 + 测试负责人&quot;，他是开发期最容易被堵塞的一环。

⚠️ 两点观察（影响本文档的成本估算与风险）：

一、成功指标

测量纪律：指标在阶段开始前定，阶段结束时看。不要事后挑好看的指标报。
下表中&quot;现状&quot;为 2026-09-24 实测或代码统计；标&quot;待测&quot;的是还没建立测量手段。

| # | 类别 | 指标 | 现状 | 目标 | 怎么测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 数据安全 | 数据丢失事件数 | — | 0 | 事件记录 |
| M2 | 数据安全 | 单节点故障后核心功能恢复时间 | 无限（无冗余，挂即停） | 可接受窗口内自动恢复 | 关掉一台节点实测 |
| M3 | 数据安全 | 备份恢复演练 | 从未做过 | 阶段一内完成 1 次并留档 | 演练记录 |
| M4 | 范围收敛 | 后端可见模块数 | 39 个 view | ≤ 25（本期不交付 14 个） | 菜单统计。⚠️ 代码不删，所以只统计"用户可见的模块数" |
| M5 | 范围收敛 | 部署组件数 | 4 个后端 + 1 前端 | 不增加 | 部署清单 |
| M6 | 范围收敛 | 中间件在售模板可用率 | < 100%（mysql-ui 已知不可用；共 8 个，含 2 个大模型模板待下架） | 100%（下架后为 6 个） | 逐个实测。⚠️ 该功能排下一期，此指标不在阶段一考核 |
| M7 | 外部依赖 | 与智算平台的合并对接 | 计划 2027 Q1 接入 | 工期节点明确、接口按可对接预留 | 与智算平台侧对齐排期（见 PRD 8.2） |
| M8 | 交付效率 | 改一个功能需重启的组件数 | 4 个全重启 | 只重启对应组件 | 对比一次真实上线 |
| M9 | 交付效率 | 后端启动是否会被数据表问题阻塞 | 会（表不全直接退出） | 不会 | 启动流程改造验证 |
| M10 | 使用情况 | 活跃用户数 / 活跃 Notebook 数 | 待测（测试环境，notebook 6 个均为测试实例） | 先建立测量，再定目标 | 需先做埋点或看板 |
| M11 | 使用情况 | 推理服务调用量 | 待测 | 先建立测量 | 同上 |
| M12 | 用户满意度 | 用户反馈 | 从未收集 | 上线后做 1 轮 3-5 人访谈 | 访谈记录 |
| M13 | ⚠️ 交付成色 | 一期交付功能的"实测可用"率（不是"界面上有"） | Jupyter ✅ / 取数存数 ✅（行内已验证）/ 推理服务 ⚠️ 从未跑过 | 100% | 逐个功能端到端跑一遍并留记录 |
| M14 | ⭐ 可用性 | 用户是否愿意持续使用 | 未测——功能能跑通，但用户自评"肯定不好用" | 首批 3-5 名真实用户连续使用 2 周不流失 | 用户访谈 + 实际使用记录。这是 V1.0 最该看的指标 |

M10 / M11 现在没有基线。建议阶段一交付后先补一个最简单的使用统计看板——没有基线就没法证明平台有价值，到年底汇报时会很被动。

三个&quot;北极星&quot;指标（如果只看三个）

1. M1 数据丢失事件 = 0 —— 用户把东西放在这里，这是底线

2. M8 改一个功能只重启对应组件 —— 直接决定我们能多快响应用户

3. M6 中间件模板可用率 = 100% —— &quot;在售但不可用&quot;最伤信任

二、路线图

阶段一 · 止血        阶段二 · 正确性与瘦身   阶段三 · 交付效率      阶段四及以后 · 能力扩展

（1-2 个月）         （2-3 个月）            （2-3 个月）           （条件性，见 M4）

─────────►          ─────────►             ─────────►            ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─►

数据不会丢           产品对、体量小          迭代不用全重启          多租户配额 / 微服务 / 任务模板重建

M1                   M2                     M3                    M4（条件性）

⭐ 一期主题要先改：不是&quot;开发&quot;，是&quot;好用&quot;

用户原话："推理服务啥的我也都测试过了啊。只是说从现在的使用上来说肯定不好用。"

所以一期（V1.0）的价值不是"再开发几个功能"，而是把"能跑"改成"好用"：

|  | 原以为 | 实际 |
| --- | --- | --- |
| 一期的活 | 开发新功能 | 可用性改造（功能大多已能跑通） |
| 主要风险 | 做不完 | 做出来但没人用 |
| 验收标准 | 功能上线 | 用户愿意持续用 |

这直接改变了成功指标的口径——详见下面 M13 与 M14。

| 阶段 | 主题 | 目标（一句话） | 时间 | 主要产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 止血 | 数据不会丢 | 1-2 月 | 存储与数据库不再单点；备份恢复演练通过 |
| 二 | 正确性与瘦身 | 产品对、体量小 | 2-3 月 | 范围收敛到 6 个功能；隔离按项目生效 |
| 三 | 交付效率 | 迭代不用全重启 | 2-3 月 | 改一个功能只影响对应组件 |
| 四 | 能力扩展（条件性） | 补齐暂缓的能力 | 取决于前置条件 | 多租户配额、服务化拆分、中间件服务、任务模板重建 |

为什么是这个顺序（评审时会被问）：

1. 存储排第一，因为它是唯一会丢数据的事。 功能少一点、迭代慢一点，都还能忍；数据丢了不可逆。

2. 隔离要赶在真实数据进来之前做。 现在平台里没有真实业务数据，改隔离是纯代码改动；等数据进来，同样的改动要加一次全量目录搬迁和用户脚本修正。这是一个正在关闭的时间窗。

3. 先把本期范围收窄，再拆服务。 反过来的话，拆完还要为本期不交付的模块再改一遍，是重复工。注意是"收窄交付范围"，不是"砍功能"——那些功能后续版本要恢复（见 PRD 3.2）。

4. 阶段四不是"以后再说"，是"条件满足就做"。 所以一期二期要给它留口子——留了口子，四期是加法；没留，四期是重做。

三、里程碑与验收条件

里程碑的"验收条件"（Exit Criteria）是关键：达到条件才算过，不达条件不许进下一阶段。这是防止项目&quot;感觉差不多就行&quot;的机制。

M1 · 止血（阶段一）

目标：数据不会丢。

| # | 交付物 | 验收条件（必须可判定） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储底座不再依赖单点 | 故意关掉一台存储节点：Jupyter 文件仍可读写、模型仍可加载 |
| 2 | 数据有备份 | 备份任务在跑；且实际恢复演练过一次并留下记录 |
| 3 | 智算平台对接要求已明确 | 合并形态与工期节点确认；网关/鉴权/任务提交的接口方案经对方确认 |
| 4 | 取数落地目录正确 | 取数落地的数据在 pod 重启后仍存在 |
| 5 | 数据集登记不再静默失败 | 登记不存在的路径时会报错并指出哪条 |
| 6 | 中间件模板可用 | 逐个模板实测，可用率 100%（不可用的已修或已下架） |

退出条件：以上 6 项全部通过，且有一份故障演练记录。

明确不做：这一阶段不新增功能；14 个模块只做隐藏，不做清理（见 M2 第 4 项）。

M2 · 正确性与瘦身（阶段二）

目标：产品对、体量小。

| # | 交付物 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隔离按项目生效 | 项目内 A 的文件 B 能看到；同一用户在项目 A/B 挂载目录不同 |
| 2 | 越权访问被拦截 | 非项目成员通过 URL 直接访问项目文件被拒绝 |
| 3 | 本期不交付的模块对用户不可见（含低代码/编排类） | 菜单与入口中不再出现；直接访问其 URL 有明确提示 |
| 4 | 隐藏是可恢复的，不是清理 | 恢复任一模块不改代码；初始化数据、代码、部署清单都还在 |
| 5 | 后端启动不再被数据表阻塞 | 数据迁移与启动流程解耦；迁移失败不导致服务起不来 |
| 6 | 一期不构建低代码前端 | STAGE=build 不再构建 vision / visionPlus；源码保留 |
| 7 | 非目标已清理（大模型相关） | Chat/RAG 的 view 注册移除且 seed 已清；xinference 模板下架；后端重启后不再出现 |

退出条件：以上 7 项全部通过，且有一次从零部署验证（不是只在新旧混着的环境里验证）。

第 4 项和第 7 项要放在一起看——它们是本期唯一的两个&quot;反向操作&quot;：
第 4 项是暂缓（保留），第 7 项是非目标（清理）。做反了任何一项都是白干。

⚠️ 第 4 项是这一阶段的"方向项"，最容易做错：这些模块是暂缓不是退役，所以不能清理 seed、不能删代码。清理了，后续版本恢复时要重建——白干。

依赖：M1 完成（存储底座定了，迁移才有意义）。

M3 · 交付效率（阶段三）

目标：迭代不用全重启。

| # | 交付物 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 改一个功能只重启对应组件 | 用一次真实的上线来对比：改动前后被重启的组件数 |
| 2 | 非 Web 组件不再加载全部模块 | 有前后启动时间对比数据 |
| 3 | 使用情况可观测 | 能看到活跃用户 / Notebook / 服务调用量的基本统计 |

退出条件：完成一次真实上线对比，且数据留档。

依赖：M2 完成（功能砍完之后再拆，避免重复工）。

M4 · 能力扩展（阶段四及以后）— 条件性里程碑

⚠️ M4 和其他里程碑不一样：它不是一个时间点，而是一组前置条件。
条件不满足就不开工——否则就是花力气做一个跑不起来的东西。

| # | 暂缓项 | 前置条件 | 不满足的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ~~大规模分布式训练~~ | ✅ 前置条件已满足——行内训练走既有 YARN 集群（与 K8s GPU 无关），已验证通过 | 不再是阻塞项；批次待定（见 PRD Q5） |
| 2 | 多租户资源配额 | 项目级隔离（M2）+ 用量统计（M3） | 没有隔离和计量，配额无从谈起 |
| 3 | 服务化拆分（微服务） | L1/L2 拆分（M3）+ 业务逻辑从 view 层抽出 | 顺序反了做不成 |

退出条件：逐项满足前置条件后才开工；每项单独定验收条件。

给领导的提醒：M4 原本列的三项里，分布式训练已经不用等了——它走的是行内既有 YARN 集群（不是 K8s GPU），而且已经跑通验证过。所以：

• 训练侧不是"要建设"，是"已具备"——需要拍的是它放在哪一期交付，不是&quot;什么时候能做&quot;（见 PRD Q5）。

• M4 剩下真正要等前置条件的是多租户配额（先要有隔离和计量）和服务化拆分（先要有 L1/L2）。

一个值得讲的判断：平台的价值在&quot;接进行内既有的大数据平台&quot;（YARN 算力 + HDFS 数仓），而不是&quot;自建一套 GPU 训练&quot;。
这解释了为什么 HDFS 数仓浏览是二开重点——行内本来就是大数据环境，平台要做的是接进去。

✅ HDFS 数仓浏览已完成联调（连同取数存数、分布式训练，均已在行内验证通过）。
详见 PRD 第 10.3 节「已完成清单」。

M4 对本期（一~三期）的约束：既然这些要做，本期的改造就必须留口子，不能做死。具体三条：

详见 PRD-通用小模型平台.md 第 3.2 节。

四、依赖关系

M1 存储与数据库    ─┬─►  M2 隔离改造（存储底座定了才谈迁移）

├─►  M2 范围收窄（不交付的组件不部署，资源释放，为拆分做准备）

└─►  M3 服务拆分

M2 范围收窄        ───►  M3 服务拆分（先收窄再拆，避免重复工）

关键路径：M1 → M2（范围收窄）→ M3。隔离改造与范围收窄可以并行，都在阶段二。

五、阶段性取舍（需要领导拍板的）

路线图的本质是取舍。以下三条是产品决策，不是技术决策，需要明确拍板：

| # | 取舍 | 选了 A 的代价 | 选了 B 的代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 先修存储（A） vs 先加功能（B） | 短期功能没增加，用户感知不到 | 数据丢失风险继续存在，且越晚修越贵 |
| 2 | 隔离本期做"项目级"（A） vs 直接上"多租户+配额"（B） | 配额晚一期才有，中间靠人管 | 工作量约翻倍，且要先有隔离和计量才能做配额——顺序反了做不成 |
| 3 | Jupyter 工作区做不做高可用（A 做 / B 不做） | 多一层存储组件要维护 | 工作区仍是单点——但代码可从 git 重建的话，这个风险可以接受 |
| 4 | 本期是否为暂缓项留口子（A 留 / B 不留） | 本期多花一点设计成本（隔离按可独立命名空间设计、训练组件保留不删） | 阶段四变成重做而不是加法，成本更高 |
| 5 | ~~6 个功能全上（A） vs 先交付能做实的（B）~~ | ✅ 已定 B（2026-09-24） | 一期交付 F1 登录 + F2 用户管理 + F3 Jupyter + F4 推理服务 + F6 取数存数；F5 中间件服务排下一期 |

第 5 条已决策：选 B——只交付能做实的功能。

依据（PRD 8.1 实测）：

建议：1 选 A（先修存储）、2 选 A（项目级够用，配额放阶段四）、3 需要业务方回答&quot;工作区里有没有不可再生的成果&quot;、4 选 A（一定要留口子）。详见 ../决策分析.md 第六章。

六、节奏与检查点

| 时点 | 做什么 | 谁参加 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段开始前 | 过路线图，拍板取舍 | 领导 + 产品 + 研发 | 确认的路线图 |
| 阶段开始前 | 过 PRD 范围（做什么/不做什么） | 产品 + 研发 | 评审纪要，回写 PRD |
| 阶段进行中 | 每周同步：进展 / 卡点 / 变更 | 产品 + 研发 | 简短纪要 |
| 阶段结束 | 对着验收条件逐条验 | 产品 + 研发 + 运维 | 验收记录 |
| 阶段结束 | 对成功指标，看有没有达成 | 领导 + 产品 | 复盘纪要，必要时调下阶段 |

七、如果只能记三句话

1. 先修存储——这是唯一不可逆的事。

2. 隔离要抢在真实数据进来之前——这个窗口正在关闭（前提是先确认行内环境有没有存量数据）。

3. 先收窄本期范围，再拆服务——顺序错了就是重复劳动。是"藏起来"不是"砍掉"，后续版本还要恢复。