产品交付物 · 说明与使用指南

面向：没做过产品经理、但需要按产品的方式把事讲清楚和推进下去的人
日期：2026-09-24
位置：docs/轻量化平台整改/产品交付物/

这份 README 回答两个问题：产品经理到底产出哪些东西、本目录里的东西怎么用。

一、产品经理到底产出什么

不用记太多，产品经理的产出物就四层，每层回答一个问题：

① 战略层  我们为什么做这个、做到什么算成功      → 产品愿景 / 路线图 / 成功指标

② 范围层  这一版做什么、明确不做什么            → PRD（产品需求文档）

③ 交付层  具体要做什么、怎么算做完了            → 需求池 / 用户故事 / 验收标准

④ 验证层  做完之后效果怎么样、要不要调方向      → 数据看板 / 复盘

关键点：这四层是"答问题"，不是"写文档"。 文档只是载体。你完全可以不写文档，但你必须能回答这四个问题——否则研发会一直来问你，或者自己猜。

每一层对应的产出物：

| 层 | 产出物 | 回答什么问题 | 主要读者 | 什么时候更新 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 产品愿景 | 一句话：这是个什么产品，给谁 | 领导 | 基本不变 |
| ① | 路线图（Roadmap） | 分几个阶段、每阶段交付什么 | 领导 + 团队 | 每季度/每阶段 |
| ① | 成功指标 | 怎么判断我们做成了 | 领导 | 每阶段开始时定，结束时看 |
| ② | PRD | 做什么、不做什么、为什么 | 研发 + 测试 + 领导 | 需求变更时 |
| ③ | 需求池（Backlog） | 待办的需求清单，排序后的 | 研发 | 持续 |
| ③ | 用户故事 + 验收标准 | 一条需求的"什么"和"怎么算完成" | 研发 + 测试 | 开发前定 |
| ④ | 数据看板 / 复盘 | 用了没有、好用没有 | 领导 + 自己 | 阶段结束 |

六件最容易搞错的事

1. PRD 不是需求清单。 PRD 里最重要的是暂缓 / 非目标（哪些晚点做、哪些不做）——范围失控是项目失败的头号原因，而&quot;不做什么&quot;只有产品经理能拍。

2. 验收标准必须可判定。 &quot;体验流畅&quot;不是验收标准；&quot;单节点宕机后，Jupyter 里的文件仍可正常读写&quot;才是。

3. 优先级不是"都重要"。 优先级是一句取舍：如果只能做一个，做哪个。都重要等于没排。

4. "暂缓"和"不做"是两回事，方向正好相反。对暂缓的做清理、对不做的做预留，都是错的方向——而且做反了通常会到很晚才发现。本项目的实例：大模型相关（Chat/RAG/知识库 + xinference 模板）是非目标（定位上不做）→ 可清理；
流水线是暂缓（会做，只是排期在后）→ 必须保留；而训练 / HDFS 数仓浏览已完成（见 PRD 10.3）。

5. 别用环境现状推断需求。 开发/测试环境的&quot;没部署&quot;&quot;没使用量&quot;&quot;没有 GPU&quot;&quot;没有 HDFS&quot;，都不能推出"这个功能不需要"——它们只说明&quot;这个环境部署了什么&quot;。环境现状 ≠ 产品需求。 更要紧的是：本项目行内开发、行内上线，
开发环境里看不到的东西不代表行内没有——拿它当"项目缺口"会白砍功能、白估工作量。

6. "被替代"要单独记一笔。 一个功能被另一个功能顶掉了，既不是&quot;暂缓&quot;也不是&quot;不做&quot;——是已经有别的方案满足了这个需求。本项目：ETL 流水线已被 HDFS 取数替代。为什么要记：不写下来的话，下一个版本很容易照着原样再做一遍，而能力其实早就有了。"谁替代了谁"必须落在文档里。

二、本目录内容

| 文件 | 是哪一层 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| `README.md` | — | 本文件：产出物地图与使用说明 | — |
| `PRD-通用小模型平台.md` | ② 范围层 | 核心文档。定义这一版做什么、不做什么、怎么算成功 | 待评审 |
| `需求池.md` | ③ 交付层 | 拆好的用户故事 + 验收标准 + 优先级（62 条），研发直接照着做 | 待排期 |
| `路线图与成功指标.md` | ① 战略层 | 与官方五阶段对齐的路线图、里程碑、验收条件、成功指标 | 待评审 |
| `PRD-空白模板.md` | — | 可复用模板。以后做别的产品，复制这份填空 | 模板 |

上下游关系：

决策分析.md（技术/决策视角：先做什么、为什么、要拍什么板）

│

▼

路线图与成功指标.md ──► PRD-通用小模型平台.md ──► 需求池.md

（分几阶段）              （这版做什么）            （具体待办）

../决策分析.md 是技术决策视角（含代码证据、优先级判断）；本目录是产品交付视角（含范围定义、验收标准）。两者互补，不重复。

三、怎么用这套东西推进工作

1. 定方向（用路线图）

拿 路线图与成功指标.md 找领导过一遍：五阶段、每阶段交付什么、怎么算成（该文件第〇章已与官方《人员安排与时间计划》对齐）。这一步不通过，后面全是白做。

重点让领导拍两件事：

• 阶段性取舍——比如&quot;只交付能做实的 5 个功能、中间件服务排下一期&quot;，这是产品决策，不是技术决策；

• 缺口补位——⚠️ 存储单点治理在官方五阶段里没有位置（见该文件第〇章），需要明确插进哪个阶段。

2. 对范围（用 PRD）

拿 PRD-通用小模型平台.md 和研发过：重点过第 3.2 / 3.3 节（暂缓 vs 不做）和第 5 章产品范围。研发最容易在这一步问出真问题——比如"这个功能本期不交付了，但 XX 团队还在用它，怎么办"。这些回答要回写进 PRD。

3. 排期（用需求池）

拿 需求池.md 和研发一起估时、排序。优先级那列是产品定的，估算那列是研发定的——不要让研发定优先级，也不要让产品估工时。

4. 验收（用验收标准）

每条需求都有验收标准，做完直接照着判。不要用"感觉好了"验收——这是产品经理最容易被研发和领导两头夹的地方，验收标准就是你的护身符。

5. 复盘（用成功指标）

阶段结束对着 路线图与成功指标.md 里的指标表看一遍：达到了没有、没达到是为什么、下阶段怎么调。

四、快速上手：每次开会前问自己这五个问题

1. 这次会要谁拍什么板？（没有要拍板的会就不用开）

2. 我给的选项是几个？分别的代价是什么？（只给一个方案 = 没做产品工作）

3. 做完之后怎么判断成没成？（验收标准）

4. 这次明确不做什么？（非目标）

5. 有什么是我还没搞清楚、但会影响结论的？（开放问题）

这五个问题，就是本目录所有文档的骨架。

五、待补充

本目录目前缺的（等方向定了再做，现在做是浪费）：

| 产出物 | 层 | 什么时候需要 |
| --- | --- | --- |
| 产品愿景（一句话） | ① | 现在就能定，一分钟的事 |
| 用户访谈记录 | ② | 上线前找 3-5 个真实用户聊一次 |
| 数据看板 / 埋点方案 | ④ | 阶段一交付后 |
| 迭代评审记录 | ④ | 每个阶段结束后 |
| 上线检查清单 | ③ | 上线前 |