## harbor
版本上线变更控制表
上线概况 | 1 | 背景及目的
| 2 | 时间
| 3 | 本次操作内容及影响范围
回退决策条件 | 1
2
3
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 操作人 | 验证方法/步骤简要描述 | 复核人
准备阶段 | 1 | 检查环境 | 10.234.210.51 10.234.210.52 10.234.210.53 10.234.210.54 10.234.210.55 10.234.192.22 10.234.192.23 10.234.192.24 | root | docker version #version 17.06.0-ce以上版本 docker-compose version #version 1.18.0以上版本 openssl version #最新版本即可 查看内存CPU信息 free -h lscpu
|  | 检查harbor节点磁盘空间 | 10.234.210.55 | root | 查看磁盘空间 df -h 需要的磁盘： /var/lib/etcd 20G /var/lib/docker 50G /var/lib/kubelet 20G /var/lib/harborData 100G /var/lib/lv_dmml_data 100G
|  | 检查其他节点磁盘空间 | 10.234.210.51 10.234.210.52 10.234.210.53 10.234.210.54 10.234.192.22 10.234.192.23 10.234.192.24 | root | 查看磁盘空间 df -h 需要的磁盘： /var/lib/etcd 20G /var/lib/docker 50G /var/lib/kubelet 20G
|  | 检查harbor节点部署包 | 10.234.210.55 | root | 查看部署包 cd /var/lib/lv_dmml_data ls ZJJM_deploy.tar 解压压缩包ZJJM_deploy
|  | 给edmp用户添加sudo权限 | 10.234.210.51 10.234.210.52 10.234.210.53 10.234.210.54 10.234.210.55 10.234.192.22 10.234.192.23 10.234.192.24 | root | sudo visudo edmp ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL 部署完成后需要删除
|  | 解压压缩文件 | 10.234.210.55 | root | cd /var/lib/lv_dmml_data # 合并压缩包 cat dmml_deploy_prod.tar_a* > dmml_deploy_prod.tar # 检查压缩包的MD5值，确认文件上传是否损坏 md5sum dmml_deploy_prod.tar md5: 9e91aecb02e4f3e9fbf8d4a9dbf0a3dc # 解压压缩包 tar -xvf dmml_deploy_prod.tar
| 2 | 安装docker | 10.234.210.55 其他节点在安装k8s时会自动安装，如未自动安装时，则再在其他节点 10.234.210.51 10.234.210.52 10.234.210.53 10.234.210.54 10.234.192.22 10.234.192.23 10.234.192.24 上离线安装docker | root | 查找所有已安装的docker版本 rpm -qa ¦grep docker 如果docker已安装，#version 17.06.0-ce以上版本，则无需再次安装 如果版本不符合，则需要先卸载docker sudo yum remove docker \ docker-client \ docker-client-latest \ docker-common \ docker-latest \ docker-latest-logrotate \ docker-logrotate \ docker-engine 检查不符合的docker版本已经被卸载 rpm -qa ¦grep docker 安装docker(自动安装到/usr/bin/) sudo yum install docker -y 设置开机自启动 sudo systemctl enable docker 启动docker sudo systemctl start docker 检查docker运行状态 sudo systemctl status docker 如果docker状态不是running，通过检查日志排查： sudo journalcttl -u docker.service
| 3 | 安装docker-compose | 10.234.210.55 | root | 安装docker-compose(自动安装到/usr/bin/) sudo yum install docker-compose -y 二进制文件添加可执行权限 sudo chmod +755 /usr/bin/docker-compose 检查docker-compose版本 sudo docker-compose version
| 4 | 解压harbor离线安装包 | 10.234.210.55 | root | #上传文件后解压文件 tar xzvf /var/lib/lv_dmml_data/harbor-offline-installer-v1.10.3.tgz
| 5 | 写入host | 10.234.210.51 10.234.210.52 10.234.210.53 10.234.210.54 10.234.210.55 10.234.192.22 10.234.192.23 10.234.192.24 | root | 仔细确认ip是否正确。否则会影响harbor启动和访问 echo '10.234.210.55 local.harbor.io' >> /etc/hosts | q sed -i 's/原IP/新IP/g' /etc/hosts cat /etc/hosts ed
| 6 | 配置参数 | 10.234.210.55 | root | cd /var/lib/lv_dmml_data/harbor vim harbor.yml #修改如下参数 hostname: local.harbor.io 注释https相关配置 harbor_admin_password: SHharbor@2024! database: password: SHharbor@2024! data_volume: /var/lib/lv_harbor_data
| 7 | 执行安装脚本 | 10.234.210.55 | root | sudo bash install.sh
| 8 | common目录授权 | 10.234.210.55 | root | sudo chmod -R 755 /var/lib/lv_dmml_data/harbor/common
| 9 | 日志目录授权 | 10.234.210.55 | root | sudo chmod -R 755 /var/log/harbor
| 10 | 更新docker仓库配置 | 10.234.210.55 | root | sudo vim /etc/docker/daemon.json 添加以下内容 { "insecure-registries":[ "local.harbor.io" ] } 保存退出并为保证配置文件生效执行: cat /etc/docker/daemon.json sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl restart docker sudo systemctl status docker 如果docker状态不是running，通过检查日志排查： sudo journalcttl -u docker.service
| 11 | 启动harbor | 10.234.210.55 | root | cd /var/lib/lv_dmml_data/harbor/ 检查状态 sudo docker-compose ps 如果没有都是healthy，检查/var/log/harbor日志 正常重启下就可以 sudo docker-compose down 启动harbor并后台挂起 sudo docker-compose up -d
验证阶段 | 1 | 登录harbor | 10.234.210.55 | root | 10.234.210.55 登录harbor: 同时拷贝认证秘钥 sudo docker login -u admin -p SHharbor@2024! local.harbor.io sudo cp /home/hacadm/.docker/config.json /var/lib/kubelet/ sudo chmod 755 /var/lib/kubelet/config.json sudo cat /var/lib/kubelet/config.json
| 2 | 浏览器登录harbor |  |  | 浏览器登录harbor管理页面 http://10.234.210.55:80/ admin/SHharbor@2024! 创建kbdp私有项目 创建kdbp公开项目 创建kubernetes-ingress-controller公开项目
回退阶段 | 1

## k8s
版本上线变更控制表
上线概况 | 1 | 背景及目的
| 2 | 时间
| 3 | 本次操作内容及影响范围
回退决策条件 | 1
2
3
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 操作人 | 验证方法/步骤简要描述 | 复核人
部署阶段 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
验证阶段 | 1
回退阶段 | 1

## 应用镜像列表
镜像说明 | 镜像名 | TAG | 完整地址

## 应用部署
版本上线变更控制表
上线概况 | 1 | 背景及目的
| 2 | 时间
| 3 | 本次操作内容及影响范围
回退决策条件 | 1
2
3
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 操作人 | 验证方法/步骤简要描述 | 复核人
准备阶段 | 1 | 创建命名空间 | 10.234.210.55
| 2 | 安装helm3 | 10.234.210.55
部署阶段 | 1 | 导入sql脚本 | 10.234.210.55
| 2 | 上传本地镜像 | 10.234.210.55
| 3 | 部署juicefs | 10.234.210.55
| 4 | 给edmp添加部署juicefs权限 | 10.234.210.55
| 5 | 部署s3-gateway | 10.234.210.55
| 6 | 给edmp添加部署s3-gateway权限 | 10.234.210.55
| 7 | 部署应用 | 10.234.210.55
| 8 | 给edmp添加部署应用的权限 | 10.234.210.55
| 9 | 给edmp添加docker控制权限 | 10.234.210.55
| 10 | 修改harbor认证权限 | 10.234.210.55
| 11 | edmp用户登录harbor | 10.234.210.55
| 12 | 确认edmp是否可以执行docker命令及k8s命令 | 10.234.210.55
验证阶段 | 1 | 查看pod列表 | 10.234.210.55
| 2 | 验证lrm绿灯 | 10.234.210.55
|  | 登录bdc页面验证功能 | windows机器
回退阶段 | 1

## 其他命令
查看pod启动日志 | kubectl -n namespace describe pod pod-name
查看pod服务日志 | kubectl -n namespace logs pod-name
查看pod镜像配置文件 | kubectl -n namespace get pod pod-name -o yaml
进入pod | kubectl -n namespace exec -it pod-name /bin/bash
查看系统插件pod日志 | kubectl describe pod pod-name -n kube-system
部署k8s过程中查看etcd日志 | journalctl -u etcd -n 20 | journalctl -u etcd -f
查看etcd集群状态 | kubectl get cs
查看磁盘io | iostat -dx 1 | 每秒刷新
卸载docker | yum remove docker \ docker-client \ docker-client-latest \ docker-common \ docker-latest \ docker-latest-logrotate \ docker-logrotate \ docker-engine

## k8s部署遇到的报错
pod启动报错： network: failed to set bridge addr: "cni0" already has an IP address different from 172.20.3.1/24
处理：ssh到对应的节点的ip,删除错误的网卡（会自动重建） ifconfig cni0 down ip link delete cni0

## yum离线包
yum离线包列表

## docker相关命令
启动容器 docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...]：从镜像启动一个容器。选项可以包括 -d（后台运行）、--name NAME（指定容器名称）、-p HOST_PORT:CONTAINER_PORT（端口映射）等。 列出容器 docker ps：列出当前正在运行的容器。 docker ps -a：列出所有容器（包括停止的）。 停止容器 docker stop CONTAINER：停止一个运行中的容器。 docker stop $(docker ps -aq)：停止所有运行中的容器。 启动已停止的容器 docker start CONTAINER：启动一个已停止的容器。 删除容器 docker rm CONTAINER：删除一个已停止的容器。 docker rm $(docker ps -aq)：删除所有已停止的容器。 强制删除运行中的容器 docker rm -f CONTAINER：强制删除一个运行中的容器。 进入容器 docker exec -it CONTAINER /bin/bash：进入容器的 shell。 docker attach CONTAINER：附加到一个正在运行的容器。 检查容器日志 docker logs CONTAINER：查看容器的日志。 docker logs -f CONTAINER：跟随容器的日志输出。 复制文件到容器 docker cp PATH CONTAINER:PATH：将本地文件复制到容器内。 复制文件从容器 docker cp CONTAINER:PATH PATH：将容器内的文件复制到本地。 检查容器状态 docker inspect CONTAINER：显示容器的详细信息。 暂停容器 docker pause CONTAINER：暂停容器。 恢复容器 docker unpause CONTAINER：恢复暂停的容器。 网络相关的命令 连接容器到网络 docker network connect NETWORK_NAME CONTAINER：将容器连接到指定网络。 断开容器与网络的连接 docker network disconnect NETWORK_NAME CONTAINER：将容器从指定网络断开。 查看网络信息 docker network ls：列出网络。 docker network inspect NETWORK_NAME：显示网络的详细信息。 其他实用命令 搜索镜像 docker search KEYWORD：在 Docker Hub 上搜索镜像。 拉取镜像 docker pull IMAGE：从 Docker Hub 下载镜像。 推送镜像 docker push IMAGE：将本地镜像推送到 Docker Hub 或私有仓库。 构建镜像 docker build -t IMAGE_NAME .：使用 Dockerfile 构建镜像。 删除镜像 docker rmi IMAGE：删除本地镜像。 查看镜像列表 docker images：列出本地镜像。 清理资源 docker system prune：清理未使用的资源，包括容器、镜像、网络和卷。

## linux基本命令
1. `ls`：列出目录中的文件和子目录。
2. `cd`：切换目录。
3. `pwd`：显示当前工作目录的路径。
4. `cp`：复制文件或目录。
5. `mv`：移动或重命名文件或目录。
6. `rm`：删除文件或目录。
7. `mkdir`：创建新的目录。
8. `touch`：创建新的空文件或更改现有文件的时间戳。
9. `cat`：查看文件内容或连接多个文件并输出到标准输出设备上。
10. `more` 或 `less`：分页显示文本文件内容。
11. `head` 或 `tail`：查看文件的开头或结尾部分。
12. `grep`：在文件中搜索特定的字符串。
13. `find`：在目录树中查找文件。
14. `chmod`：改变文件或目录的权限。
15. `chown`：改变文件或目录的所有者和所属组。
16. `df`：显示磁盘空间使用情况。
17. `du`：显示目录或文件的磁盘使用情况。
18. `ps`：显示当前进程的状态。
19. `top`：实时显示系统中各个进程的资源占用状况。
20. `kill`：发送信号给指定的进程，通常用于结束进程。
21. `ifconfig` 或 `ip addr show`：显示和配置网络接口。
22. `ping`：测试网络连接。
23. `wget` 或 `curl`：从网络上下载文件。
24. `ssh`：远程登录其他计算机。
25. `scp`：在本地计算机和远程计算机之间复制文件。
26. `tar`：打包和解压文件。
27. `gzip` 和 `gunzip`：压缩和解压文件。
28. `man`：显示命令的手册页，获取命令的详细信息。
29. `sudo`：以管理员权限执行命令。
30. `apt-get`, `yum`, `dnf`, `pacman`等包管理器：用于安装、更新、卸载软件包等操作。
31. `service`, `systemctl`, `init`, `sysvinit`等服务管理工具：用于启动、停止、重启服务等操作。
32. `useradd`, `userdel`, `passwd`, `groupadd`, `groupdel`, `visudo`等用户和组管理工具：用于添加、删除用户和组，设置用户密码，修改用户组等操作。
33. `history`, `clear`等历史记录管理工具：用于查看和清除命令历史记录。
34. `export`, `import`, `source`, `alias`等环境变量管理工具：用于设置和使用环境变量。
35. `vi`, `vim`, emacs, nano等文本编辑器：用于编辑文本文件。
36. `nano`, `emacs`, gedit等图形界面文本编辑器：用于编辑文本文件，支持剪切、复制、粘贴、撤销、重做等操作，还可以直接在编辑器中预览图片和PDF文档。
37. git, svn, cvs等版本控制工具：用于管理代码的版本，跟踪代码的变化，协作开发等操作。
38. curl, wget, ftp等网络协议工具：用于发送HTTP请求，下载网页内容，上传文件到服务器等操作。
39. rsync, scp, ftp等远程文件传输工具：用于在不同的计算机之间传输文件，支持断点续传，速度比ftp快很多。
40. screen, tmux等终端复用工具：可以在一个终端窗口中运行多个会话，切换会话时不需要关闭终端窗口，方便同时处理多个任务。
添加hosts
直接追加
echo "192.168.118.101 k8smaster1_test" >> /etc/hosts
echo "192.168.118.102 k8snode1_test" >> /etc/hosts
echo "192.168.118.103 k8snode2_test" >> /etc/hosts
或直接编辑
vim /etc/hosts
将A文件内容追加到B文件末尾
cat A >> B
查看系统日志
journalctl -xe