## K8s集群部署
Kubernetes集群部署 — v1.28.2（3Master + 3Worker + Harbor）
部署概况 | 1 | K8s版本 | v1.28.2，kubeadm部署，Harbor作为集群内镜像仓库
| 2 | 容器运行时/网络 | Containerd 1.7.29 / Flannel v0.28.4
| 3 | 操作内容 | 前置检查→环境准备→NFS→Containerd→Harbor(镜像仓库)→K8s→Flannel
回退决策条件 | 1 | K8s节点异常超过2个无法恢复时，执行kubeadm reset回退
| 2 | 初始化失败时，kubeadm reset -f后重新初始化
| 3 | 部署时间超过预期窗口时，由负责人决策是否回退
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 操作人 | 验证方法/步骤简要描述 | 复核人
准备阶段 | 1 | 前置检查 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | # 系统版本 cat /etc/redhat-release # Kylin Linux Advanced Server V10 uname -r # 4.19.90-52.40.v2207.ky10.x86_64 # 资源 nproc # 40核 free -g ¦ grep Mem # 256GB df -h / # > 100GB # 网络 for ip in 10.240.125.48 10.240.125.77 10.240.125.80 10.240.125.82 10.240.125.83; do ping -c 2 $ip; done # 端口检查（K8s关键端口，应无输出） netstat -tunlp ¦ grep -E ':(6443¦2379¦2380¦10250¦10251¦10252¦10255)' # 旧环境检查 ps aux ¦ grep -E 'kube¦etcd' ¦ grep -v grep ls -la /etc/kubernetes/ 2>/dev/null systemctl status firewalld --no-pager systemctl status iptables --no-pager getenforce |  |  |  | 系统 Kylin V10；所有IP可达 关键端口未占用；无旧K8s残留
| 2 | 设置主机名 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | # 各服务器分别执行 10.240.125.39 → hostnamectl set-hostname k8s-master1 10.240.125.48 → hostnamectl set-hostname k8s-master2 10.240.125.77 → hostnamectl set-hostname k8s-master3 10.240.125.80 → hostnamectl set-hostname k8s-worker1 10.240.125.82 → hostnamectl set-hostname k8s-worker2 10.240.125.83 → hostnamectl set-hostname k8s-worker3 |  |  |  | hostname # 确认主机名已更改
| 3 | 配置hosts文件 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | cp /etc/hosts /etc/hosts.bak cat > /etc/hosts << 'EOF' 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain ::1 localhost localhost.localdomain 10.240.125.39 k8s-master1 10.240.125.48 k8s-master2 10.240.125.77 k8s-master3 10.240.125.80 k8s-worker1 10.240.125.82 k8s-worker2 10.240.125.83 k8s-worker3 EOF |  |  |  | cat /etc/hosts
| 4 | 关闭防火墙与SELinux | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | systemctl stop firewalld && systemctl disable firewalld systemctl stop iptables 2>/dev/null setenforce 0 sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config |  |  | 完成 | getenforce # Disabled systemctl status firewalld # inactive
| 5 | 关闭swap | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | swapoff -a cp /etc/fstab /etc/fstab.bak sed -i '/swap/s/^/#/' /etc/fstab |  |  |  | free -h ¦ grep Swap # 应为0
| 6 | 配置内核参数 及内核模块 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 yum install -y iptables container-selinux iptables-services # 写入rc.local（防火墙禁用+内核模块加载） ( cat << EOF systemctl stop firewalld systemctl disable firewalld systemctl stop iptables systemctl disable iptables systemctl stop ip6tables systemctl disable ip6tables systemctl stop nftables systemctl disable nftables modprobe br_netfilter modprobe ip_tables modprobe iptable_nat modprobe iptable_filter modprobe iptable_mangle modprobe iptable_mangle modprobe ip6_tables modprobe ip6table_nat modprobe ip6table_filter modprobe ip6table_mangle modprobe ip6table_mangle EOF ) >> /etc/rc.d/rc.local chmod +x /etc/rc.d/rc.local sh /etc/rc.d/rc.local lsmod sudo echo 'ip_tables' >> /etc/modules echo "net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1" >> /etc/sysctl.conf echo "net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1" >> /etc/sysctl.conf echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf echo "1" >/proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-iptables sysctl -p systemctl restart docker reboot |  |  |  | 重启后验证： getenforce # Disabled systemctl status firewalld # inactive lsmod ¦ grep br_netfilter # 已加载 sysctl net.ipv4.ip_forward # 1
| 1 | 配置NFS共享存储 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | # NFS Server（Master-1） mkdir -p /share_bdm echo "/share_bdm *(rw,no_root_squash,async)" >> /etc/exports exportfs -arv systemctl enable rpcbind nfs-server --now mkdir -p /share_bdm/k8s && ln -s /bdm/upload/20260529 /share_bdm/k8s # NFS Client（Master-2/3、Worker节点） showmount -e 10.240.125.39 mkdir -p /share_bdm echo "10.240.125.39:/share_bdm /share_bdm nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab mount -a mkdir -p /share_bdm/k8s && ln -s /share_bdm/k8s /bdm/upload/20260529 |  |  |  | # Server端：showmount -e localhost # Client端：showmount -e 10.240.125.39 df -h ¦ grep nfs
| 2 | 安装Containerd + runc + CNI插件 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | # 解压nerdctl-full（含containerd、buildkit等） tar -xzf /root/offline-test/nerdctl-full-1.7.6-linux-amd64.tar.gz -C /usr/local/ # 安装runc install -m 755 /root/offline-test/containerd/runc.amd64 /usr/local/sbin/runc # 安装CNI插件 mkdir -p /opt/cni/bin tar -xzf /root/offline-test/cni/cni-plugins-linux-amd64-v1.1.1.tgz -C /opt/cni/bin/ # 复制systemd服务文件并修改buildkit cp /usr/local/lib/systemd/system/*.service /etc/systemd/system/ # 修改 /etc/systemd/system/buildkit.service 的 ExecStart 为： # ExecStart=/usr/local/bin/buildkitd --oci-worker=false --containerd-worker=true |  |  |  | ls /usr/local/bin/containerd ls /usr/local/sbin/runc ls /opt/cni/bin/
| 3 | 配置Containerd | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | mkdir -p /etc/containerd containerd config default > /etc/containerd/config.toml sed -i 's¦sandbox_image = "registry.k8s.io/pause:3.8"¦sandbox_image = "172.20.10.2/cube-studio/registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.8"¦' /etc/containerd/config.toml # 修改 /etc/containerd/config.toml 关键改动： # 1. sandbox_image = "172.20.10.2/cube-studio/registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.8" # 2. SystemdCgroup = true # 3. config_path = "/etc/containerd/certs.d" # 创建docker.io镜像源hosts mkdir -p /etc/containerd/certs.d/docker.io tee /etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml << 'EOF' server = "https://docker.io" [host."https://docker.1panel.live"] capabilities = ["pull", "resolve"] [host."https://hub.rat.dev/"] capabilities = ["pull", "resolve"] [host."https://docker.chenby.cn"] capabilities = ["pull", "resolve"] [host."https://docker.m.daocloud.io"] capabilities = ["pull", "resolve"] EOF |  |  |  | cat /etc/containerd/config.toml ¦ grep -E "sandbox_image¦SystemdCgroup¦config_path" cat /etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml
| 4 | 配置Harbor镜像源 （Harbor部署后再执行） | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | mkdir -p /etc/containerd/certs.d/172.20.10.2 cat > /etc/containerd/certs.d/172.20.10.2/hosts.toml << 'EOF' server = "https://172.20.10.2" [host."https://172.20.10.2"] capabilities = ["pull", "resolve", "push"] skip_verify = true EOF |  |  |  | cat /etc/containerd/certs.d/10.240.125.39/hosts.toml
| 5 | 启动Containerd | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | systemctl daemon-reload systemctl enable containerd buildkit --now systemctl status containerd | # 检查并配置 insecure registry TOML="/etc/containerd/config.toml" # 确保 config 存在 [ ! -f "$TOML" ] && containerd config default > "$TOML" # 检查是否已配过 if grep -q '172.20.10.2' "$TOML"; then echo "已配置，跳过" else # 在 registry.configs 段追加（紧跟 [plugins....registry] 段落） cat >> "$TOML" << 'EOF' [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."10.240.125.39".tls] insecure_skip_verify = true [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."10.240.125.39"] endpoint = ["http://172.20.10.2"] EOF fi # 确认 grep -A2 "172.20.10.2" "$TOML" # 修改 containerd config 中的 sandbox image sed -i 's¦sandbox_image = ".*"¦sandbox_image = "172.20.10.2/cube-studio/google_containers/pause:3.9"¦' /etc/containerd/config.toml grep sandbox_image /etc/containerd/config.toml # 重启 containerd systemctl restart containerd systemctl status containerd |  |  | systemctl status containerd # active (running) ctr version
| 6 | 导入容器镜像 （共54个.tar，仅Master-1） | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | # Master-1导入镜像（用于kubeadm init + Harbor推送） # 其他节点不导入，后续通过Harbor拉取 cd /data/offline/images for f in *.tar; do echo "导入: $f" ctr -n k8s.io images import "$f" done |  |  |  | ctr -n k8s.io images ls ¦ wc -l # 54
| 7 | 安装Docker （Harbor依赖） | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | # 离线安装docker（rpm在rpm-new-kilin目录中） cd /data/offline/rpm-new-kilin rpm -ivh docker-ce-*.rpm docker-ce-cli-*.rpm containerd.io-*.rpm docker-compose-plugin-*.rpm --nodeps 2>/dev/null # 如果离线包不全，有yum源时： # yum install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin systemctl enable docker --now cat > /etc/docker/daemon.json << 'EOF' { "insecure-registries": ["172.20.10.2"], "registry-mirrors": [ "https://docker.m.daocloud.io", "https://dockerproxy.com" ], "log-driver": "json-file", "log-opts": { "max-size": "100m", "max-file": "3" } } EOF |  |  |  | docker version docker ps
| 8 | 安装Harbor镜像仓库 | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | cd /data/offline/harbor tar -xzf harbor-offline-installer-v2.11.1.tgz -C /opt/ cd /opt/harbor cp harbor.yml.tmpl harbor.yml # 修改harbor.yml关键项： # hostname: 10.240.125.39 # http.port: 80 # https注释掉（内网使用http） # harbor_admin_password: Harbor12345 ./install.sh |  |  |  | docker ps ¦ grep harbor curl http://10.240.125.39/api/v2.0/health 默认账号 admin / Harbor12345
| 9 | 推送镜像到Harbor | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | docker login 172.20.10.2 -u admin -p Harbor12345 # 创建cube-studio项目（公开） curl -u admin:Harbor12345 -X POST http://172.20.10.2/api/v2.0/projects \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{"project_name":"cube-studio","public":true}' # docker load所有镜像 for f in /root/offline-test/images/*.tar; do docker load -i "$f" done # 将所有镜像tag并push到Harbor（含完整原始路径） for img in $(docker images --format '{{.Repository}}:{{.Tag}}' ¦ grep -v '<none>'); do new_tag="172.20.10.2/cube-studio/$img" docker tag "$img" "$new_tag" docker push "$new_tag" done | for img in $(docker images --format '{{.Repository}}:{{.Tag}}' ¦ grep -v '<none>' ¦ grep -v '172.20.10.2'); do image_short=$(echo "$img" ¦ sed 's¦.*/\([^/]*/[^/]*\)$¦\1¦') new_tag="172.20.10.2/cube-studio/$image_short" echo "Push: $img -> $new_tag" docker tag "$img" "$new_tag" docker push "$new_tag" done |  |  | docker images ¦ wc -l # 浏览器访问Harbor，确认cube-studio项目中有所有镜像 curl -u admin:Harbor12345 http://10.240.125.39/api/v2.0/projects
| 10 | 安装K8s二进制文件 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | cd /data/offline/k8s-bin install -m 755 kubeadm /usr/bin/kubeadm install -m 755 kubelet /usr/bin/kubelet install -m 755 kubectl /usr/bin/kubectl |  |  |  | kubeadm version kubelet --version kubectl version --client
| 11 | 配置kubelet服务 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | cat > /etc/systemd/system/kubelet.service << 'EOF' [Unit] Description=kubelet: The Kubernetes Node Agent Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] ExecStart=/usr/bin/kubelet Restart=always StartLimitInterval=0 RestartSec=10 [Install] WantedBy=multi-user.target EOF mkdir -p /etc/systemd/system/kubelet.service.d cat > /etc/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf << 'EOF' [Service] Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--bootstrap-kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf" Environment="KUBELET_CONFIG_ARGS=--config=/var/lib/kubelet/config.yaml" EnvironmentFile=-/var/lib/kubelet/kubeadm-flags.env EnvironmentFile=-/etc/default/kubelet ExecStart= ExecStart=/usr/bin/kubelet $KUBELET_KUBECONFIG_ARGS $KUBELET_CONFIG_ARGS $KUBELET_KUBEADM_ARGS $KUBELET_EXTRA_ARGS EOF systemctl daemon-reload systemctl enable kubelet |  |  |  | systemctl status kubelet # loaded状态
| 12 | 初始化第一个Master （k8s-master1） | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | cat > /root/kubeadm-init.yaml << 'EOF' apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta3 kind: InitConfiguration localAPIEndpoint: advertiseAddress: 172.20.10.2 bindPort: 6443 nodeRegistration: criSocket: unix:///run/containerd/containerd.sock name: k8s-master1 --- apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta3 kind: ClusterConfiguration kubernetesVersion: v1.28.2 controlPlaneEndpoint: "172.20.10.2:6443" networking: serviceSubnet: "10.96.0.0/12" podSubnet: "10.244.0.0/16" # ← /80 → /16 imageRepository: 172.20.10.2/cube-studio/google_containers apiServer: certSANs: - "172.20.10.2" - "k8s-master1" etcd: local: dataDir: /var/lib/etcd --- apiVersion: kubelet.config.k8s.io/v1beta1 kind: KubeletConfiguration cgroupDriver: systemd EOF kubeadm init --config=/root/kubeadm-init.yaml --upload-certs | 172.20.10.2/cube-studio/google_containers |  |  | 初始化成功输出 "Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!" 保存输出的 kubeadm join 命令（Master加入命令和Worker加入命令）
| 13 | 配置kubectl | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | mkdir -p /root/.kube cp /etc/kubernetes/admin.conf /root/.kube/config kubectl get nodes |  |  |  | kubectl get nodes # 应显示k8s-master1节点
| 14 | 加入其他Master节点 （Master-2、Master-3） | 10.240.125.48 (k8s-master2) 10.240.125.77 (k8s-master3) | root | # 使用Master-1 init输出的Master加入命令： kubeadm join 10.240.125.39:6443 --token <token> \ --discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash> \ --control-plane --certificate-key <cert-key> | sha256:7a5c2066e667d05aa3f35630554ca8f2c50a0c0db2b870ead9a675c2ece2104c --certificate-key ce933ea4489555a9ebe21452c6e1c820f7ceaf4fe686d0b6473389b085b63b9a |  |  | kubectl get nodes # 应有3个Master节点 状态NotReady，等待CNI ## 1. <token> 来源 ： kubeadm init 成功后会直接输出 token，如果丢失了，在 Master-1 上执行以下命令重新获取/创建： ``` # 查看已有 token kubeadm token list # 如果 token 已过期（默认24小时），创建新 token 并 直接打印完整 join 命令 kubeadm token create --print-join-command ``` ## 2. <hash> 来源 ：同样来自 kubeadm init 输出。如果丢失，在 Master-1 上执行以下命令计算： ``` openssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt \ ¦ openssl rsa -pubin -outform der 2>/dev/null \ ¦ openssl dgst -sha256 -hex \ ¦ sed 's/^.* //' ``` ## 3. <cert-key> 来源 ：这是加入 control-plane（Master）节点时需要的证书密钥，由 kubeadm init --upload-certs 生成并打印在输出中。如果丢失，在 Master-1 上执行： ``` kubeadm init phase upload-certs --upload-certs ``` 该命令会在最后一行直接输出一个新的 <cert-key> 值。
| 15 | 加入Worker节点 （Worker-1、Worker-2、Worker-3） | 10.240.125.80 (k8s-worker1) 10.240.125.82 (k8s-worker2) 10.240.125.83 (k8s-worker3) | root | # 使用Master-1 init输出的Worker加入命令： kubeadm join 10.240.125.39:6443 --token <token> \ --discovery-token-ca-cert-hash sha256:<hash> # Token过期时在Master-1执行：kubeadm token create --print-join-command |  |  |  | kubectl get nodes # 应有6个节点
| 16 | 部署CNI网络插件 （Flannel） | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | kubectl apply -f /data/offline/kube-flannel.yml kubectl get nodes -w # 等待所有节点变为Ready |  |  |  | kubectl get nodes # 所有节点Ready
| 17 | 创建命名空间 与持久化存储目录 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | # Master-1执行 kubectl create namespace cube-studio # 所有节点 mkdir -p /data/k8s-volumes/{mysql,redis,cubestudio} chmod -R 777 /data/k8s-volumes |  |  |  | kubectl get ns cube-studio ls -la /data/k8s-volumes/
验证阶段 | 1 | 集群状态验证 | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | kubectl get nodes # 6节点全部Ready kubectl get pods -n kube-system # 全部Running kubectl get pods -n kube-flannel # 全部Running kubectl cluster-info |  |  |  | 6节点Ready；kube-system和kube-flannel Pod全部Running
回退阶段 | 1 | 清理K8s环境 | 对应节点 | root | kubeadm reset -f rm -rf /etc/kubernetes/ /var/lib/etcd/ /var/lib/kubelet/ /var/lib/cni/ /etc/cni/net.d/ ~/.kube/ iptables -F && iptables -t nat -F && iptables -t mangle -F && iptables -X |  |  |  | ps aux ¦ grep -E "kube¦etcd" ¦ grep -v grep # 无残留
| 2 | 恢复系统配置 | 所有节点 10.240.125.39/48/77/80/82/83 | root | cp /etc/hosts.bak /etc/hosts cp /etc/fstab.bak /etc/fstab rm -f /etc/sysctl.d/k8s.conf |  |  |  | cat /etc/hosts # 已恢复原始内容

## CubeStudio部署
CubeStudio平台部署
部署概况 | 1 | 背景及目的 | 在SIT测试环境的K8s集群上部署CubeStudio云原生机器学习平台
| 2 | 部署前提 | K8s集群已部署完成（3Master+3Worker+Harbor，参见K8s集群部署Sheet）
| 3 | 本次操作内容 | 解压源码→IPVS配置(注释kubectl patch+NodePort)→Containerd配置(nerdctl)→镜像地址改为Harbor→部署→验证→回退
回退决策条件 | 1 | CubeStudio平台核心服务持续无法启动时，删除namespace回退
| 2 | K8s集群异常时，参考K8s集群部署Sheet回退
阶段 | 序号 | 操作内容/目的 | 目标主机名 | 执行用户名 | 详细步骤描述 （细化到命令行） | 开始时间 | 完成时间 | 操作人 | 验证方法/步骤简要描述 | 复核人
部署阶段 | 1 | 解压CubeStudio源码 | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | cd /data/offline unzip -o cube-studio-master.zip -d /root/ |  |  |  | ls /root/cube-studio-master/install/kubernetes/
| 2 | CubeStudio配置调整 （IPVS模式 + 镜像地址 + Containerd） | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | # 1. IPVS模式K8s配置 # （1）注释start.sh最后的 kubectl patch，手动释放istio-ingressgateway改为NodePort cd /root/cube-studio-master/install/kubernetes # kubectl patch注释后，等部署完成后执行： # kubectl patch svc istio-ingressgateway -n istio-system -p '{"spec":{"type":"NodePort"}}' # （2）config.py中 K8S_NETWORK_MODE 改为 ipvs # /root/cube-studio-master/install/kubernetes/cube/overlays/config/config.py K8S_NETWORK_MODE = "ipvs" # 2. Containerd运行时K8s配置 # （1）config.py中 CONTAINER_CLI 改为 nerdctl CONTAINER_CLI = "nerdctl" # 3. 替换所有YAML中的镜像地址为Harbor地址 cd /root/cube-studio-master/install/kubernetes # ccr.ccs.tencentyun.com → 10.240.125.39/cube-studio/ccr.ccs.tencentyun.com find . -name "*.yaml" -o -name "*.yml" ¦ xargs sed -i \ 's¦ccr.ccs.tencentyun.com/¦10.240.125.39/cube-studio/ccr.ccs.tencentyun.com/¦g' # docker.io/library/ → 10.240.125.39/cube-studio/docker.io/library/ find . -name "*.yaml" -o -name "*.yml" ¦ xargs sed -i \ 's¦docker.io/library/¦10.240.125.39/cube-studio/docker.io/library/¦g' # docker.io/（非library） → 10.240.125.39/cube-studio/docker.io/ find . -name "*.yaml" -o -name "*.yml" ¦ xargs sed -i \ 's¦docker.io/¦10.240.125.39/cube-studio/docker.io/¦g' |  |  |  | grep -E "K8S_NETWORK_MODE¦CONTAINER_CLI" \ /root/cube-studio-master/install/kubernetes/cube/overlays/config/config.py grep -r "10.240.125.39" --include="*.yaml" ¦ head -5 # 部署后检查NodePort kubectl get svc -n istio-system istio-ingressgateway
| 3 | 执行CubeStudio部署 | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | cp /etc/kubernetes/admin.conf /root/cube-studio-master/install/kubernetes/config cd /root/cube-studio-master/install/kubernetes sh start.sh 10.240.125.39 |  |  |  | 平台入口为istio-system命名空间中的istio-ingressgateway kubectl get pods -n cube-studio kubectl get svc -n istio-system istio-ingressgateway
验证阶段 | 1 | 集群状态检查 | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | kubectl get nodes # 6节点全部Ready kubectl get pods -n kube-system # 全部Running kubectl get pods -n cube-studio # 全部Running |  |  |  | 6个节点Status均为Ready kube-system和cube-studio下Pod均为Running
| 2 | 前端访问验证 | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | curl http://10.240.125.39:30080 |  |  |  | 浏览器访问 http://10.240.125.39:30080 返回CubeStudio登录页 默认账号 admin / admin
回退阶段 | 1 | 卸载CubeStudio | 10.240.125.39 (k8s-master1) | root | kubectl delete namespace cube-studio rm -rf /data/k8s-volumes/{mysql,redis,cubestudio}/* |  |  |  | kubectl get ns cube-studio # 已删除

## 服务器与软件版本
服务器规划
IP地址 | 主机名 | 角色 | CPU/内存 | 操作系统 | 备注
10.240.125.39 | k8s-master1 | Master + Harbor | 40C/256G | Kylin V10 | Harbor部署于此节点
10.240.125.48 | k8s-master2 | Master | 40C/256G | Kylin V10
10.240.125.77 | k8s-master3 | Master | 40C/256G | Kylin V10
10.240.125.80 | k8s-worker1 | Worker | 40C/256G | Kylin V10
10.240.125.82 | k8s-worker2 | Worker | 40C/256G | Kylin V10
10.240.125.83 | k8s-worker3 | Worker | 40C/256G | Kylin V10
软件版本
组件 | 版本 | 说明
Kubernetes | 1.28.2 | kubeadm部署，3Master+3Worker高可用
Containerd | 1.7.29 | 容器运行时
CNI Plugins | 1.1.1 | 网络插件基础组件
Flannel | v0.28.4 | CNI网络插件
Harbor | 2.11.1 | 集群内镜像仓库（部署于Master-1）
CubeStudio Backend | 2026.03.01 | CubeStudio后端服务
CubeStudio Frontend | 2026.03.01 | CubeStudio前端服务
MySQL | 8.0.32 | 容器化部署，后续独立部署
Redis | 7.4 | 容器化部署，后续独立部署

## 物料清单
物料清单 — /data/offline/
目录/文件 | 说明 | 节点数 | 大小(约)
nerdctl-full-1.7.6-linux-amd64.tar.gz | Nerdctl完整包（含containerd/buildkit等） | 6 | 80MB
k8s-bin/ | kubeadm(45MB)、kubelet(110MB)、kubectl(45MB) | 6 | 200MB
cni/ | cni-plugins-linux-amd64-v1.1.1.tgz | 6 | 38MB
containerd/ | containerd-1.7.29 + runc.amd64 | 6 | 60MB
harbor/ | harbor-offline-installer-v2.11.1.tgz | 1（Master-1） | -
images/ | 容器镜像.tar文件（54个） | 6 | -
model/ | coco.zip、resnet50等模型文件 | 6 | -
cube-studio-master.zip | CubeStudio源码 | 1（Master-1） | 200MB
kube-flannel.yml | Flannel部署YAML文件 | 1（Master-1） | 15KB
nfsrpm.tar.gz | NFS相关RPM包 | 6 | -
rpm-new-kilin/ | Kylin V10离线RPM包 | 1（Master-1） | -

## 镜像列表
容器镜像列表 — 共54个镜像（离线 .tar 文件）
序号 | 镜像名 | Tag | 分类 | 说明/文件名
1 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-apiserver | v1.28.2 | K8s核心 | K8s API Server
2 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-controller-manager | v1.28.2 | K8s核心 | Controller Manager
3 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-scheduler | v1.28.2 | K8s核心 | Scheduler
4 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/kube-proxy | v1.28.2 | K8s核心 | Proxy
5 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/coredns | v1.10.1 | K8s核心 | CoreDNS
6 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/etcd | 3.5.9-0 | K8s核心 | etcd
7 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause | 3.9 | K8s核心 | Pause容器
8 | registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containers/pause | 3.8 | K8s核心 | Pause备用
9 | ghcr.io/flannel-io/flannel | v0.28.4 | CNI网络 | Flannel主程序
10 | ghcr.io/flannel-io/flannel-cni-plugin | v1.9.1-flannel1 | CNI网络 | Flannel CNI插件
11 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/kubeflow-dashboard | 2026.03.01 | CubeStudio核心 | 后端服务
12 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/kubeflow-dashboard-frontend | 2026.03.01 | CubeStudio核心 | 前端服务
13 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/kubeflow-dashboard | 2025.03.01 | CubeStudio核心 | 后端（旧版）
14 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/kubeflow-dashboard-frontend | 2025.03.01 | CubeStudio核心 | 前端（旧版）
15 | docker.io/library/mysql | 8.0.32 | 基础服务 | MySQL数据库
16 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/redis | 7.4 | 基础服务 | Redis缓存
17 | docker.io/library/busybox | 1.36.0 | 基础服务 | Busybox工具
18 | docker.io/library/alpine | 3.10 | 基础服务 | Alpine基础镜像
19 | docker.io/library/python | 3.9 | 基础服务 | Python基础镜像
20 | docker.io/library/ubuntu | 20.04 | 基础服务 | Ubuntu基础镜像
21 | docker.io/library/docker | 23.0.4 | 基础服务 | Docker-dind镜像
22 | docker.io/library/nginx | latest | 基础服务 | Nginx镜像
23 | docker.io/library/postgres | 11.5 | 基础服务 | PostgreSQL数据库
24 | docker.io/grafana/grafana | 9.5.20 | 监控 | Grafana监控面板
25 | docker.io/prom/prometheus | v2.27.1 | 监控 | Prometheus监控
26 | docker.io/prom/node-exporter | v1.5.0 | 监控 | Node Exporter
27 | quay.io/prometheus-operator/prometheus-operator | v0.46.0 | 监控 | Prometheus Operator
28 | quay.io/prometheus-operator/prometheus-config-reloader | v0.46.0 | 监控 | Prometheus配置重载
29 | docker.io/minio/minio | RELEASE.2023-04-20T17-56-55Z | 存储 | MinIO对象存储
30 | docker.io/kubernetesui/dashboard | v2.6.1 | Dashboard | K8s Dashboard
31 | docker.io/kubernetesui/metrics-scraper | v1.0.8 | Dashboard | Dashboard Metrics
32 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/k8s-dashboard | v2.6.1 | Dashboard | CubeStudio定制Dashboard
33 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/kube-rbac-proxy | 0.14.1 | Dashboard | RBAC代理
34 | docker.io/istio/pilot | 1.15.0 | Istio | Istio Pilot
35 | docker.io/istio/proxyv2 | 1.15.0 | Istio | Istio Proxy
36 | docker.io/kubeflow/training-operator | v1-8a066f9 | 训练 | 训练Operator
37 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/nni | 20240501 | 训练 | NNI调参工具
38 | docker.io/volcanosh/vc-controller-manager | v1.7.0 | 调度 | Volcano控制器
39 | docker.io/volcanosh/vc-scheduler | v1.7.0 | 调度 | Volcano调度器
40 | docker.io/volcanosh/vc-webhook-manager | v1.7.0 | 调度 | Volcano Webhook
41 | nvcr.io/nvidia/dcgm-exporter | 3.1.7-3.1.4-ubuntu20.04 | GPU | GPU监控
42 | nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin | v0.11.0-ubuntu20.04 | GPU | GPU设备插件
43 | docker.io/carlosedp/addon-resizer | v1.8.4 | 其他 | 资源调整器
44 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-argoproj/workflow-controller | v3.4.3 | 工作流 | Argo Workflow Controller
45 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-argoproj/argoexec | v3.4.3 | 工作流 | Argo Executor
46 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-argoproj/argocli | v3.4.3 | 工作流 | Argo CLI
47 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/torchserve | 0.7.1-cpu | 推理服务 | TorchServe推理
48 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/tritonserver | 22.07-py3 | 推理服务 | Triton推理服务
49 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/notebook-jupyter-ubuntu-cpu | 1.0.0 | Notebook | Jupyter Notebook CPU
50 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/notebook-jupyter-ubuntu22.04 | latest | Notebook | Jupyter Notebook Ubuntu22
51 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/notebook-jupyter-ubuntu-bigdata | latest | Notebook | Jupyter Notebook 大数据
52 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/notebook-jupyter-ubuntu22.04-cuda11.8.0-cudnn8 | latest | Notebook | Jupyter GPU
53 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/notebook-vscode-ubuntu-cpu-base | latest | Notebook | VSCode Notebook CPU
54 | ccr.ccs.tencentyun.com/cube-studio/notebook-vscode-ubuntu-gpu-base | latest | Notebook | VSCode Notebook GPU
汇总：K8s核心 8个 ¦ CNI网络 2个 ¦ CubeStudio核心 4个 ¦ 基础服务 9个 ¦ 监控 5个 ¦ 存储 1个 ¦ Dashboard 4个 ¦ Istio 2个 ¦ 训练 2个 ¦ 调度(Volcano) 3个 ¦ GPU 2个 ¦ 工作流(Argo) 3个 ¦ 推理 2个 ¦ Notebook 6个 ¦ 其他 1个 = 54个

## RPM包及yum依赖
RPM包及yum依赖 — 离线部署所需系统包
一、yum离线RPM包（所有节点）
包名 | 用途 | 安装命令 | 说明
yum-utils | YUM工具集 | yum install -y yum-utils | yum-config-manager工具
device-mapper-persistent-data | 存储设备映射 | yum install -y device-mapper-persistent-data | LVM2依赖
lvm2 | 逻辑卷管理 | yum install -y lvm2 | 存储管理
iptables | 防火墙规则管理 | yum install -y iptables | kube-proxy依赖
container-selinux | 容器SELinux策略 | yum install -y container-selinux | 容器运行时SELinux策略
iptables-services | iptables服务管理 | yum install -y iptables-services | iptables服务
socat | 网络工具 | yum install -y socat | kubeadm init依赖
conntrack-tools | 连接跟踪工具 | yum install -y conntrack-tools | kube-proxy依赖
ipvsadm | IPVS管理工具 | yum install -y ipvsadm | IPVS模式K8s需要
ipset | IP集合管理 | yum install -y ipset | kube-proxy ipvs依赖
libseccomp | 安全计算库 | yum install -y libseccomp | 容器安全策略
ebtables | 以太网桥防火墙 | yum install -y ebtables | kube-proxy依赖
ethtool | 网卡配置工具 | yum install -y ethtool | 网络管理
一键安装命令：yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 iptables container-selinux iptables-services socat conntrack-tools ipvsadm ipset libseccomp ebtables ethtool
三、离线安装命令
# Kylin V10 — 安装Docker RPM（Master-1，Harbor依赖） cd /data/offline/rpm-new-kilin rpm -ivh docker-ce-*.rpm docker-ce-cli-*.rpm containerd.io-*.rpm docker-compose-plugin-*.rpm --nodeps

## 常用命令
常用命令参考
类别 | 命令 | 说明
集群管理 | kubectl get nodes -o wide | 查看所有节点详细信息
集群管理 | kubectl get pods -A -o wide | 查看所有命名空间的Pod
集群管理 | kubectl describe node <node> | 查看节点详细信息
日志查看 | kubectl logs <pod> -n <ns> --tail=100 | 查看Pod最近100行日志
日志查看 | journalctl -u kubelet -f | 实时查看kubelet日志
日志查看 | journalctl -u containerd -f | 实时查看containerd日志
镜像管理 | ctr -n k8s.io images ls | 列出containerd中所有镜像
镜像管理 | ctr -n k8s.io images import <file>.tar | 导入镜像到containerd
Token管理 | kubeadm token create --print-join-command | 生成新的join命令
Harbor | docker login 10.240.125.39 -u admin -p Harbor12345 | 登录Harbor
系统检查 | getenforce | 查看SELinux状态
系统检查 | systemctl status firewalld | 查看防火墙状态
系统检查 | showmount -e 10.240.125.39 | 查看NFS共享
故障排查 | kubectl describe pod <pod> -n <ns> | 排查Pod启动异常
故障排查 | kubeadm reset -f | 重置K8s节点

## 常见问题处理
常见问题处理
问题 | 现象/原因 | 处理方法 | 备注
节点NotReady | kubelet异常、CNI未安装、镜像未导入、containerd异常 | kubectl describe node <node-name> journalctl -u kubelet -f # 1. CNI未安装 → 检查/opt/cni/bin/ # 2. 镜像未导入 → ctr -n k8s.io images ls # 3. containerd异常 → systemctl restart containerd systemctl restart kubelet | 最常见节点问题
镜像拉取失败 | Pod处于ImagePullBackOff/ErrImagePull | kubectl describe pod <pod> -n <ns> ¦ grep -i image ctr -n k8s.io images ls ¦ grep <image-name> # 缺镜像：cd /data/offline/images && ctr -n k8s.io images import <file>.tar # 检查Harbor：cat /etc/containerd/certs.d/10.240.125.39/hosts.toml | 确保54个镜像全部导入
Token过期 | kubeadm join报token无效 | kubeadm token create --print-join-command | Token 24小时内有效
Harbor无法访问 | Harbor容器未启动或端口不通 | docker ps ¦ grep harbor cd /opt/harbor docker-compose down && docker-compose up -d docker-compose logs --tail=50 | Harbor在Master-1
CNI网络异常 | Pod间无法通信 | kubectl get pods -n kube-system ¦ grep flannel kubectl logs <flannel-pod> -n kube-system kubectl delete pod <flannel-pod> -n kube-system | 确保Flannel已部署
Containerd启动失败 | systemctl status containerd failed | containerd config dump > /dev/null journalctl -u containerd -n 50 # 常见：config.toml语法错误 / CNI缺失 / runc未安装 | 修改config.toml后重启

## 附录
附录 — 关键端口与目录结构
关键端口
端口 | 服务 | 说明 | 访问方式
6443 | K8s API Server | Kubernetes API入口 | 集群内部
2379-2380 | etcd | etcd集群通信 | 集群内部
30080 | CubeStudio前端 | CubeStudio Web界面 | 浏览器 http://10.240.125.39:30080
80 | Harbor | Harbor镜像仓库 | 浏览器 http://10.240.125.39
3306 | MySQL | 数据库（集群内） | 集群内部
6379 | Redis | 缓存（集群内） | 集群内部
目录结构（/data/）
目录 | 用途 | 内容 | 所在节点
/data/offline/ | 离线物料根目录 | k8s-bin/ cni/ containerd/ harbor/ images/ model/ | 所有节点
/data/offline/k8s-bin/ | K8s二进制 | kubeadm kubelet kubectl | 所有节点
/data/offline/images/ | 容器镜像 | 54个.tar镜像文件 | 所有节点
/data/offline/harbor/ | Harbor安装包 | harbor-offline-installer-v2.11.1.tgz | Master-1
/data/k8s-volumes/ | 持久化存储 | mysql/ redis/ cubestudio/ | 所有节点
/data/nfs/ | NFS共享存储 | k8s/ → /data/nfs/k8s/ | 所有节点
/opt/harbor/ | Harbor安装目录 | Harbor配置文件及数据 | Master-1
/root/cube-studio-master/ | CubeStudio源码 | install/kubernetes/cube/ | Master-1